## Proyectos SIF
PROYECTOS SIF
| Municipio | Subregión | Indicador PDD | N° Contrato/Convenio/BPIN | Proyecto/ Actividad | Descripción/Alcance | Alcance | Mapa | Paquete | Aporte Departamento | Aporte Municipio | Valor Total Proyecto | Fuente Financiación | Modalidad Contratación | Vigencia | Estado | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | % Avance | Comentarios/Alertas
1 | Abejorral | Oriente | RVS | 4600018900 | Mantenimiento por Estabilización | Abejorral - Santa Barbara L= 23,77 km | 23.77 | Sí | Estabilización | 20453866674 | 0 | 20453866674 | Recursos Propios | Contratación Directa | 2025 | En ejecución | 2026-06-01 | 2027-04-20 | 0.66% | Actividades preliminares Topografía, Expolaración geotécnica
| Abejorral | Oriente | RVS | 4600018900 | Mantenimiento por Estabilización | Abejorral - La Frontera L=25,49 km | 20.26 | Sí | Estabilización | 23070485659 | 0 | 23070485659 | Recursos Propios | Contratación Directa | 2025 | En ejecución | 2026-06-01 | 2027-04-20 | 0.1% | Actividades preliminares Topografía, Expolaración geotécnica
| Abejorral | Oriente | RVU | 2022003050018 | Mejoramiento de las vías urbanas en los municipios de Abejorral y Sonsón | 2,06 km | 2.06 |  |  | 4451449104.1 | 695573310 | 5147022414.1 | Regalías | Contratación Directa | 2022 | Terminado |  |  | 96% | Información tomada de Gesproy. Proyecto que se inició en la administración anterior
| Abriaquí | Occidente | RVT | 2019000040080 | Mejoramiento de vías terciarias de los municipios del Occidente | Abriaquí- Vía Quimulá |  |  |  | 23880402999 | 0 | 23880402999 | Regalías | Contratación Directa | 2019 | En ejecución |  |  | 89.23%
2 | Abriaquí | Occidente | RVS |  | Pavimentación Abriaquí-Frontino ( siniestro) | Siniestro
| Abriaquí | Occidente | Equipamiento | 4600015639 | Adecuación y mejoramiento del parque principal | 1659 m2 |  |  |  | 1500000000 | 234476838 | 1734476838 | Recursos Propios | Convenio | 2023 | Terminado |  |  | 100%
| Abriaquí | Occidente | RVS | 4600014453 | Mejoramiento, actividades y obras complementarias sobre el corredor vial Buenos Aires ( Cañargordas)- Abriaquí | 10 km | 10 | Sí | Mejoramiento | 43458000000 | 0 | 43458000000 | Recursos Propios | Convenio | 2024 | En ejecución |  |  | 92%
| Abriaquí | Occidente | RVS | 4600018738 | Mejoramiento, actividades y obras complementarias sobre el corredor vial Buenos Aires ( Cañargordas)- Abriaquí | 7,9 km | 7.9 | Sí | Mejoramiento | 6069000000 | 0 | 6069000000 | Recursos Propios | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  |  | Vías Antioquia
3 | Alejandría | Oriente | RVS | 4600018900 | Mantenimiento por estabilización | San Rafael -San Roque Santo Domingo - Alejandría: L=25,72 km | 2.26 | Sí | Estabilización | 3899471402.6819 | 0 | 3899471402.6819 | Recursos Propios | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  | 0% | Actividades preliminares Topografía, Expolaración geotécnica
| Alejandría | Oriente | E & D | N/A | Estudios y diseños OXI- Mantenimiento por Estabilización | Santo Domingo- Alejandría: L= 5 km | 5 |  | E & D | 6892222466 | 0 | 6892222466 | Recursos Propios | Conratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  | 3%
| Alejandría | Oriente | RVU | 4600017869 | Pavimento Rígido- Vereda La Pava | 0,75 km | 0.75 |  |  | 1640831632 | 410207908 | 2051039540 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Alejandría | Oriente | RVT | 25AS111B2696 | Placa huella- Vía San José | 0,3 km | 0.3 |  |  | 105000000 | 292159565 | 397159565 | Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Alejandría | Oriente | RVT | 2025003050047 | Placa huella | 1 km | 1 km |  | Mejoramiento | 2577210949 | 0 | 2577210949 | Regalías | Contratación directa | 2026 | En ejecución |  |  | 23%
| Alejandría | Oriente | RVT | 24AS111B1776 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 349992727 | 603615690 | 953608417 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2024
| Amagá | Suroeste | RVS | N/A | Amagá-Angelopolis | 11,2 km | 11.2 | Sí | Mejoramiento
4 | Amagá | Suroeste | RVT | 2025003050003 | Placa huella en las veredas Pueblitos la Delgadita, Malabrigo y Maní del Cardal | 3,5 km | 3.5 | No | Mejoramiento | 4519742225 | 1061912850 | 5581655075 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  | 87%
| Amalfi | Nordeste | RVT | 2020000040028 | Mejoramiento de Vías Rurales en los Municipios de Amalfi Remedios Vegachí y Yalí | 3,3 km | 3.3 | No | Mejoramiento | 22647234828 | 0 | 22647234828 | Regalías | Contratación Directa | 2020 | En ejecución |  |  | 67.75% | Información tomada de Gesproy. Proyecto que se inició en la administración anterior
5 | Amalfi | Nordeste | RVS | 23OO111B1457 | Mejoramiento de las vías del GRUPO 1 de Circuitos Estratégicos del Departamento de Antioquia. LOTE 2: Nordeste | Playas - Portachuelo - Chorritos- Amalfi (62AN21-4): L=1 km | 1 | Sí | Mejoramiento | 5175635183 | 0 | 5175635183 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2023 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2024
| Amalfi | Nordeste | RVS | N/A | Mejoramiento de la vía entre el casco Urbano del Municipio de Amalfi y la vereda Chorritos. | 5.87 | 5.87 | Sí | Mejoramiento | 36179479644 |  | 36179479644 | OXI | N/A | 2025 | Por iniciar |  |  | 0 | Pendiente designación supervisor por parte de INVIAS
|  | Nordeste | RVS | 4600018883 | Mantenimiento por estabilización | Amalfi - Portachuelos - Santa Isabel: L=10 km | 10 | Sí | Estabilización | 11470831834.3808 | 0 | 11470831834.3808 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En ejecución de actividades de topografía y ensayos de laboratorio
| Amalfi | Nordeste | RVT | 2024003050241 | Placa huella en la vereda Guayabito y el Táparo | 2 km | 2 | No | Mejoramiento | 3385704746.4 | 846426186.6 | 4232130933 | Regalías | Contratación Directa | 2024 | En ejecución |  |  | 18%
6 | Andes | Suroeste | RVS | 25OO111B2824 | Mantenimiento por estabilización | Andes - San José - Pueblorrico: L=22,39 km | 23.39 | Sí | Estabilización | 30046562608.27 | 0 | 30046562608.27 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En ejecución de actividades de topografía y ensayos de laboratorio
| Andes | Suroeste | RVT | 24AS111B2029 | Placa Huella | 1km | 1 |  |  | 350000000 | 487439836 | 837439836 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Andes | Suroeste | RVS | 4600017302 | Estudios y diseños Fase III, destinados a la intervención de la vía La Ye a la Bodega- Buenos Aires | 9,2 km | 9.2 |  |  | 149755110 | 321685399 | 471440509 | Recursos Propios | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado
| Andes | Suroeste | RVS | 26OO111B2863 | Mejoramiento vía La Ye a La Bodega (Andes) - Buenos Aires | 9,2 km | 9.2 | Sí | Mejoramiento | 22480950715 | 0 | 22480950715 | Regalías | Licitación Pública | 2025 | Por iniciar |  |  |  | Adjudicado
| Andes | Suroeste | Espacio Público | 4600014774 | Parque La Chaparrala | 14373 m2 |  |  |  | 4500000000 | 1316681148 | 5816681148 | Recursos Propios | Convenio | 2022 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Andes | Suroeste | RVT | 24AS111B2047 | Mejoramiento mediante enrocado | 0,25 km | 0.25 |  |  | 496038085 | 0 | 496038085.25 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Teminado |  |  | 100% | Suspendido hasta el 29/03/2026
| Andes | Suroeste | Espacio Público | N/A | Proyecto PAISA en Andes | Cancha emblemática y mobiliario lúdico |  |  |  | 100000000 | 50000000 | 150000000 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En estructuración |  |  |  | En estructuración
| Andes | Suroeste | Valorización | 4600017793 | Estudios y diseños, destinados a la intervención de corredores viales del Departamento de Antioquia | Tapartó (Andes): L= 21,57 km | 21.57 | Sí | Valorización | 17166424376 | 0 | 17166424376 | Recursos Propios | Contratación directa | 2024 | En ejecución |  |  |  | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los 14 corredores de valorización
| Andes | Suroeste | Valorización | 4600017793 | Estudios y diseños de vías a intervenir por Valorización | Jericó-Buenos Aires- La Bodega ( Andes): L= 16,45 | 2.66 | Sí | Valorización | 17166424376 | 0 | 17166424376 | Recursos Propios | Contratación directa | 2024 | En ejecución |  |  | 87% | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los 14 corredores de valorización
| Andes | Suroeste | RVT | 25AS111B2781 | Placa huella JAC Vereda La Solita | 0,2 km | 0.2 |  |  | 223022690 | 24056079 | 247078769 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Andes | Suroeste | RVT | 2024003050237 | Placa huella Santa Rita | 6 km | 6 | No | Mejoramiento | 9359210977 | 2311092391 | 11670303368 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Angelópolis | Suroeste | RVS |  | Amagá-Angelopolis | Siniestro | Siniestro
| Angelópolis | Suroeste | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 264662480 | 364897398 | 830315725 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100%
| Angostura | Norte | RVS | 24OO111B1661 | Mejoramiento de las vías del GRUPO 3 de Circuitos Estratégicos del Departamento Antioquia | Vía La Ese - Angostura - La Ye (Partidas a Angostura) - La Herradura L=2,00 Km | 2 | Sí | Mejoramiento | 7842065818 | 0 | 7842065818 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
8 | Angostura | Norte | RVS | 46000018883 | Mantenimiento por estabilización | Carolina del Príncipe Angostura: L=13,62 km | 13.62 | Sí | Estabilización | 18269966704.14 | 0 | 18269966704.14 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Angostura | Norte | RVT | 2025003050057 | Placa huella Matablanco | 1 km | 1 | No | Mejoramiento | 2205897938 | 0 | 2205897938 | Regalías | Contratación directa | 2025 | Por iniciar |  |  | 0% | Sin contratar
| Angostura | Norte | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 | No |  | 265194900 | 463744518 | 913939418 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Se ejecutaron 1,26 km
9 | Anorí | Nordeste | RVT | 2025003050028 | Placa huella Las Nieves-Las Casitas | 2 km | 2 | No | Mejoramiento | 3730904684 | 932726171 | 4663630855 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  | 78%
| Anorí | Nordeste |  |  | Estudios y diseños OXI- Mantenimiento por Estabilización | Campamento-Anorí: L= 13 km | 13 |  |  | - | - | - | OXI | N/A | 2025 | En ejecución |  |  |  | En estudios y diseños
| Anorí | Nordeste | RVS |  | Mejoramiento de la vía Campamento - Río Nechí - Ye de Anorí en el municipio de Anorí, etapa I, Antioquia | 4 km | 4 |  |  | - | - | 19274864053 | OXI | N/A | 2024 | Por iniciar |  |  |  | Se encuentra en la última etapa del proceso de contratación. Contribuyente: Argos
| Anorí |  |  |  | Construcción de 2,4 kilometros de placa huella en la vereda La Casita | 2,4 km | 2 |  |  | 8333557271 | 0 | 8333557271 | OXI | N/A | 2026 | Viabilizado |  |  |  | Viabilizado el 16/02/2026. 23/04/2026. A la espera del cupo CONFIS que cierra el 31 de mayo de 2026
| Anorí | Nordeste | RVT | 24AS111B1787 | Placa Huella- Vía La Primavera-Las Nieves Vía La Primavera- La Guayana | 1 km | 1 |  |  | 349983373 | 471746826 | 821730199 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
10 | Anzá | Occidente | Puentes & P.A.P | N/A | Construcción Puente | Puente vehicular Quebrada El Chocho |  |  |  | 690112000 | 0 | 690112000 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | En estructuración |  |  | 0% | En revisión y estructuración
| Anzá | Occidente | RVT | 24AS111B2026 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 394188839 | 744188839 | Materiales | Convenio | 2024 | En ejecución |  |  | 90%
| Apartadó | Urabá | RVT |  | Placa huella Churidó | 1 km | 1
| Apartadó | Urabá | RVT |  | Placa huella Puerto Girón | 1 km | 1 | [8 empty] | En ejecución |  |  |  | Aprobar
| Apartadó | Urabá | Espacio Público | 2022050450076 | Parques Ciudad Nodo Ortiz- Vélez Etapa 1 | 9915 m2 |  |  |  | 7000000000 | 2557154473 | 9557154473 | Regalías | Licitación Pública | 2022 | En ejecución |  |  | 88.39% | En ejecución
| Apartadó | Urabá | Espacio Público | 2022050450076 | Construcción de la cicloinfraestructura (biosaludable educativa y deportiva) urbanismo mejoramiento vial y obras complementarias de la calle 100 en el municipio de Apartadó | 2,05 km | 2.05 |  |  | 6000000000 | 11998323605 | 17998323605 | Regalías |  | 2021 | En ejecución |  |  | 99.2% | En ejecución
| Apartadó | Urabá | RVT | 2018000040043 | Mejoramiento en pavimento rígido de vías terciarias de los municipios del Urabá (Asomura) | 16,61 km | 16.61 |  |  | 27649350315 | 0 | 27649350315 | Regalías |  | 2018 | En ejecución |  |  | 82.54% | En ejecución
| Apartadó | Urabá | Espacio Público |  | Parque La Martina | 5280 m2 | 5280 m2 |  |  | 1100000000 | 2782817007 | 3882817007 | Recursos Propios | Convenio | 2022 | Terminado |  |  | 80% | Finalizado sin terminar la ejecución en el 2025
| Arboletes | Urabá | RVS | N/A | Puente de la vereda Buenos Aires | L= 13 m S=6 m |  | No |  | 2375000000 | 0 | 2375000000 | Regalías | N/A | 2025 | En estructuración |  |  |  | En estructuración
| Arboletes | Urabá | Equipamiento | 4600014899 | Funcionamiento Plaza de mercado | 4692,22 m2 |  | No |  | 299660621 | 0 | 299660621 | Recursos Propios | Convenio | 2023 | Terminado |  |  | 100%
| Arboletes | Urabá | RVT | 2020050510147 | Placa huella Vereda Bajo la Arenosa | 1,1 km | 1.1 | No |  | 1440000000 | 360000000 | 1800000000 | Regalías | Contratación Directa | 2020 | En ejecución |  |  | 93% | Información tomada de Gesproy. Proyecto que se inició en la administración anterior
| Arboletes | Urabá | RVT | 25AS111B2818 | Placa huella JAC Vereda Pajillal | 0,1 km | 0.1 | No |  | 122411722 | 8999214 | 131410936 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 10%
| Arboletes | Urabá | RVS | 25OO111B2822 | Mantenimiento por estabilización | San Pedro de Urabá - Arboletes: L=30 km | 30 | Sí | Estabilización | 45923479320 | 0 | 45923479320 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Argelia | Oriente | RVS | 4600017743 | Actividades de mantenimiento manual | 8,8 km | 8.8 |  |  | 11702657 | 0 | 11702657 | Recursos Propios | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Argelia | Oriente | RVT | 2020050550084 | Mejoramiento de la vía terciaria del sector Villeta | 1 km | 1 |  |  | 2244829831 | 0 | 2244829831 | Regalías | Contratación Directa | 2020 | En ejecución |  |  | 96% | En ejecución
| Argelia | Oriente | RVT | N/A | Placa huella Salida a la Cuchilla,Rosario, Villeta Florida, La Quiebra,Guaimaral - San Agustín - El Recreo | 6 km | 6 |  |  | 14386750676 | 0 | 14386750676 | Regalías | Convenio | 2025 | En estructuración |  |  |  | En revisión y estructuración para viabilización
14 | Armenia | Occidente | RVS | 25OO111B2821 | Mantenimiento por estabilización | Armenia- Titiribí: L= 5 km | Armenia- Titiribí: L= 5 |  |  | 6731110545 | 0 | 6731110545 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Armenia | Occidente | RVS | 4600014783 | Mejoramiento de los corredores Alto del Chuscal-Amenia- La Herradura-Titiribí, y La Miserenga- Ebéjico-Sevilla- Heliconia - Alto del Chuscal | Alto del Chuscal-Amenia- La Herradura-Titiribí, y La Miserenga: L= 3 km La Miserenga- Ebéjico-Sevilla- Heliconia - Alto del Chuscal: L=2,078 km | Alto del Chuscal-Amenia- La Herradura-Titiribí, y La Miserenga: L= 3 La Miserenga- Ebéjico-Sevilla- Heliconia - Alto del Chuscal: L=2,078 |  |  | 19559076397 | 0 | 19559076397 | Regalías | Licitación Pública | 2022 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Armenia | Occidente | RVS |  | Estudios y diseños destinados a obras de mitigación, sobre la Vía, Alto Chuscal-Armenia-Herradura-Titiribí | 21 km | 21 |  |  | 260000000 | 57000000 | 317000000 | Recursos Propios | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Barbosa | Valle de Aburrá | RVT | 25AS111B2789 | Placa huella JAC Vereda Aguas Claras | 0,2 km | 0.2 |  |  | 230190574 | 26293645 | 256484219 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Barbosa | Valle de Aburrá | RVS |  | Mejoramiento del corredor Barbosa-Concepción y construcción de obras de estabilización | 4 km | 4 |  |  | 12037419164 | 0 | 12037419164 | Recursos Propios | Contratación Directa | 2025 | Por iniciar |  |  |  | Por iniciar
16 | Bello | Valle de Aburrá | Espacio Público |  | Plaza de mercado | 12600 m2 | 12600 m2 |  |  | 4527406223 | 18109624891 | 22637031114 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2021 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Bello | Valle de Aburrá | RVS |  | Vía Machado: Vía Uniminuto- Copacabana | 6,1 km | 6.1 |  |  | 3288792068 | 0 | 3288792068 | Recursos Propios | Contratación Directa | 2025 | Por iniciar |  |  |  | Por iniciar
17 | Belmira | Norte | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Sopetrán - Horizontes - Belmira: L= 33,59 km | Sopetrán - Horizontes - Belmira: L= 33,59 |  |  | 45057869426.73 | 0 | 45057869426.73 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Belmira | Norte | RVS |  | Mejoramiento de las vías del GRUPO 3 de circuitos estratégicos del departamento de Antioquia. | Vía El Chaquiro (Ruta 25) - Aragón - Te a Labores. km 27+291-km 26+591.Belmira | Vía El Chaquiro (Ruta 25) - Aragón - Te a Labores. 27+291- 26+591.Belmira |  |  | 33992353 | 0 | 33992353 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Betania | Suroeste | RVT | 2021003050023 | Mejoramiento de vías terciarias, para la reactivación Económica, en los Municipios de Ciudad Bolivar, Hispania, Salgar y Betania | 5,1 km | 5.1 |  |  | 9871259287.21 | 0 | 9871259287.21 | Regalías |  | 2021 | En ejecución |  |  | 97% | En ejecución
| Betania | Suroeste | RVS |  | Mejoramiento y mantenimiento de las vías del GRUPO 1 de Circuitos Estratégicos del Departamento de Antioquia. LOTE 1: Suroeste, Occidente y Urabá | Puente nuevo (ruta 60) - El Tablazo - Betania: L=1 km | Puente nuevo (ruta 60) - El Tablazo - Betania: L=1 |  |  | 1266666666.6667 | 0 | 1266666666.6667 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2023 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2024
| Betania | Suroeste | Puentes & P.A.P | N/A | Construcción Puente | Puente vehicular La Solita (Puente Nuevo) | Puente vehicular La Solita (Puente Nuevo) |  |  | 1665137503 | 0 | 1665137503 | Regalías |  | 2026 | En estructuración |  |  |  | En revisión y estructuración Etapa 2- Puentes
| Betania | Suroeste | RVS |  | Actividades de mantenimiento manual | 31,1 km | 31.1 |  |  | 41355650 | 0 | 41355650 | Recursos Propios | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Betania | Suroeste | Valorización | 4600017793 | Estudios y diseños de vías a intervenir por Valorización | Betania-Puente Nuevo-Nacional 60: L=17,22 km | 17.22 | Sí | Valorización | 17166424376 | 0 | 17166424376 | Recursos Propios | Contratación directa | 2024 | En ejecución |  |  | 87% | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los 14 corredores de valorización
| Betania | Suroeste | RVT | 2025003050038 | Placa huella vía Pedral Arriba Sector San Luis | 1 km | 1 |  |  | 1500000000 | 638705796 | 2138705796 | Regalías | Contratación directa | 2026 | En ejecución
| Betania | Suroeste | RVT | 24AS111B2057 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 463793975 | 813793975 | Materiales | Convenio | 2024 | En ejecución |  |  | 30% | Fecha de reanudación 24/04/2026
| Betulia | Suroeste | Valorización | 4600017793 | Estudios y diseños de vías a intervenir por Valorización | San José- Altamira-Cangrejo: L= 51,56 km | 51.56 | Sí | Valorización | 17166424376 | 0 | 17166424376 | Recursos Propios | Contratación directa | 2024 | En ejecución |  |  | 87% | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los 14 corredores de valorización
| Betulia | Suroeste | RVT | 25AS111B2773 | Placa huella JAC Vereda El Guadual | 0,1 km | 0.1 |  |  | 120911434 | 17986560 | 138897994 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 90%
| Betulia | Suroeste | RVT | 25AS111B2780 | Placa huella JAC Vereda Los Animes | 0,1 km | 0.1 |  |  | 120668260 | 18199514 | 138867774 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 25%
| Betulia | Suroeste | RVS |  | Mejoramiento y mantenimiento de las vías del GRUPO 1 de Circuitos Estratégicos del Departamento de Antioquia. LOTE 1: Suroeste, Occidente y Urabá | Altamira - Betulia: L=1km | Altamira - Betulia: L=1 |  |  | 1266666666.6667 | 0 | 1266666666.6667 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2023 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2024
| Briceño | Norte | RVT | 24AS111B1736 | Placa huella | 1 km | 1 |  |  | 349997394 | 624242380 | 974239774 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Briceño | Norte | RVS | 2023003050010 | Pavimentación de la primera etapa de la via San Fermín – Briceño | 1,8 km | 1.8 |  |  | 6039731295 | 0 | 6039731295 | Regalías |  | 2023 | En ejecución |  |  | 87.67% | En ejecución
| Briceño | Norte | Puentes & P.A.P | 25OO111B2581 | Construcción Puente San Fermín (Ruta 25) - Briceño Km 9+40 | L= 26,0m S= 8,10m | L= 26,0m S= 8,10m |  |  | 2249923072 | 0 | 2249923072 | Regalías | Licitación Pública | 2025 | Por iniciar |  |  |  | Valor total incluye el valor de la interventoría
| Briceño | Norte | RVS |  | Mejoramiento de la vía San Fermín - Briceño Etapa 2 (Incluye interventoría) | 6,08 km | 6.08 |  |  | 26983903880 | 0 | 26983903880 | Regalías | Licitación Pública | 2025 | Por iniciar |  |  |  | SGR POR DEFINIR En subsanación de observaciones por parte del Min Transporte, Min Minas y DNP
| Briceño | Norte | RVT | 24AS111B2012 | Placa huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 618123582 | 968123582 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Briceño | Norte | RVT | 25AS111B2637 | Placa huella | 0,3 km | 0.3 |  |  | 105000000 | 11817450 | 116817450 | Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Termiando 2026
| Briceño | Norte | RVT | 2024051070040 | Placa huella vereda El Roblal y el Sector la Ye | 0,782 km | 0.782 |  |  | 1316604672 | 329151168 | 1645755840 | Regalías | Contratación directa | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Briceño | Norte | RVT | 2025003050051 | Placa huella en las veredas Buenavista y Chorrillo | 1 km | 1 |  |  | 1850000000 | 414647460 | 2264647460 | Regalías | Contratación directa | 2026 | En ejecución |  |  | 0%
| Briceño | Norte | RVS |  | Interventoria RENTAN- San Fermín- Briceño |  |  |  |  | 562867455 | 0 | 562867455 | Recursos Propios | Contratación directa | 2025 | Por iniciar |  |  |  | Por iniciar
| Buriticá | Occidente | Puentes & P.A.P | 2026003050020 | Construcción Puente vehicular corregimiento Llanos de Urarco | L= 17,5 m | L= 17,5 m |  |  |  | 0 |  | Regalías | Contratación Directa | 2026 | En estructuración |  |  | 0% | Próximo a presentación a Planeación departamental
| Buriticá | Occidente | Puentes & P.A.P | N/A | Construcción Puente vehicular vereda Palenque | L=21,5 m | L=21,5 m
| Buriticá | Occidente | RVT | 4600016169 | Placa huella en las veredas Alto del Obispo, Tabacal, Pajarito | 2,4 km | 2.4 | [5 empty] | Recursos Propios | Convenio | 2023 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Buriticá | Occidente | RVS |  | Actividades de mantenimiento manual | 24,5 km | 24.5 | [5 empty] | Recursos Propios | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Buriticá | Occidente | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 | [5 empty] | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 83% | En ejecución
| Cáceres | Bajo Cauca | RVT | 2026003050005 | Placa huella
| Cáceres | Bajo Cauca | RVS | 23OO111B2525 | Mantenimiento por estabilización | Cáceres - La Chilona: L= 25 km | 25 | Sí | Estabilización |  |  |  | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades de topografía y se inició con los ensayos de laboratorio.
| Cáceres | Bajo Cauca | Puentes & P.A.P | 20230214000110 | Construcción puente peatonal sobre el río cauca en el corregimiento de Puerto Bélgica | 0,25 km | 0.25 | No | - |  |  |  | OXI | Proponente Grupo Argos | 2025 | En ejecución |  |  | 0% | Se encuentran en revisión de las afectaciones dadas por la excavación en la zona de implantación y el tema de orden público.
| Caicedo | Occidente | RVT | 24AS111B1979 | Placa huella | 1 km | 1 | [5 empty] | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Caicedo | Occidente | RVT | 25AS111B2641 | Placa huella | 0,2 km | 0.2 | [5 empty] | Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Caicedo | Occidente | Puentes & P.A.P | 2026003050020 | Construcción Puente La Soledad | L= 36 m | L= 36 m | [5 empty] | Regalías | Contratación directa | 2026 | En estructuración |  |  | 0% | Próximo presentación a Planeación departamental
| Caicedo | Occidente | RVT | 25AS111B2784 | Placa huella JAC Vereda La Soledad | 0,1 km | 0.1 |  |  | 122499990 | 13131454 | 135631444 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Caicedo | Occidente | RVS |  | Estudios y diseños OXI- Mantenimiento por Estabilización | 12 km | 12 |  |  | - | - | - | OXI | Contratación directa | 2025 | En ejecución |  |  |  | En estudios y diseños
| Caicedo | Occidente | RVT | 2022003050065 | Construcción de placa huella de la vía de acceso de las veredas El Playón-Los Sauces |  |  |  |  | 1500000000 | 368355877 | 1868355877 | Regalías | Contratación directa | 2022 | En ejecución |  |  | 92.39% | En ejecución
| Caicedo | Occidente | RVT | 2025003050032 | Placa huella- Vereda San Juan | 1 km | 1 |  |  | 1668919343 | 400000000 | 2068919343 | Regalías | Contratación directa | 2026 | En ejecución |  |  | 23%
| Caicedo | Occidente | Espacio Público |  | Construcción del museo de la NO violencia | 636,98 m2 | 636,98 m2 |  |  | 2782512541 | 13982475 | 2796495016 | Recursos Propios | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Caldas | Valle de Aburrá | RVS |  | CICLOCAMINABILIDAD Contrato interadministrativo para la gerencia técnica de la administración, recuperación mantenimiento y conservación, control y realización de obras en las vías férreas y sus anexidades del departamento de Antioquia | Tramo 3: La Estrella- Caldas 7,68 km | Tramo 3: La Estrella- Caldas 7,68 |  |  | 6675996122 | 0 | 6675996122 | Recursos propios + regalías | Convenio | 2025 | Sin contratar |  |  |  | El proceso precontractual está estructurado al interior de la SIF desde enero 2026, pero no se ha suscrito por ley de garantías
| Campamento | Norte | RVS |  | Mejoramiento de la vía Campamento - Río Nechí - Ye de Anorí en el municipio de Campamento, etapa II, Antioquia | 4 km | 4 |  |  |  |  | 19084737249 | OXI | N/A | 2024 |  |  |  |  | Viabilizado
| Campamento | Norte | RVT | 2025003050049 | Placa huella- Vereda El Limón | 1 km | 1 |  |  | 2156349509 | 0 | 2156349509 | Regalías | Contratación directa | 2026 | En ejecución
| Campamento | Norte | RVT | 24AS111B2050 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 359668800 | 709668800 | Materiales | Convenio | 2024 | En ejecución |  |  | 80%
| Caucasia | Bajo Cauca | RVT | 2025003050013 | Placa huella en la vía que conduce desde la vereda Campo Alegre a la vereda Santa Rosita | 1 km | 1 | No | - | 1599805063 | 399951266 | 1999756329 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  | 48.86%
| Cañasgordas | Occidente | Espacio Público |  | Museo | 24 m2 | 24 m2 |  |  | 268000000 | 0 | 268000000 | Recursos Propios |  | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Cañasgordas | Occidente | Espacio Público |  | Mejoramiento y adecuación escuela Buenos Aires | 560 m2 | 560 m2 |  |  | 1499306597 | 0 | 1499306597 | Recursos propios | Convenio | 2024 | Terminado |  |  |  | Terminado
| Cañasgordas | Occidente | RVS |  | Túnel del Toyo | 7 túneles 17 puentes 4,4 km a cielo abierto | 7 túneles 17 puentes 4,4 a cielo abierto | [8 empty] | En ejecución |  |  | 70% | En ejecución
| Cañasgordas | Occidente | RVT | 24AS111B2060 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 400000000 | 750000000 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Caracolí | Magdalena Medio | RVS | 4600015399 | Pavimentación y puntos de atención prioritaria Vía San Jose del Nus | 5,5 km | 5.5 | Sí | Mejoramiento | 16869055975 | 0 | 16869055975 | Regalías | Licitación Publica | 2023 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Caramanta | Suroeste | RVS | 4600016671 | Ampliación, pavimentación, atención de sitios críticos y construcción de obras complementarias sobre el corredor vial Valparaíso – Caramanta – Puente Arquía. | 5,7 km | 5.7 |  |  | 23184182513 | 0 | 23184182513 | Regalías | Licitación Pública | 2023 | En ejecución |  |  | 92% | En ejecución
29 | Caramanta | Suroeste | RVT | 2025003050023 | Placa huella Palmichal, Sucre | 2,4 km | 2.48 |  |  | 4842926067 | 0 | 4842926067 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  | 84%
30 | Carepa | Urabá | Equipamiento |  | Contratación del proceso para la compra de Maquinaria Amarilla | 1 km | 1 |  |  | 2321933361 | 0 | 2321933361 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100%
| Carepa | Urabá | RVT | 24AS111B2013 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 172000000 | 522000000 | Materiales | Convenio | 2024 | En ejecución |  |  | 80%
31 | Carolina del Príncipe | Norte | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Carolina del Príncipe Angostura: L= 13,62 km | Carolina del Príncipe Angostura: L= 13,62 |  |  | 18269966704.14 | 0 | 18269966704.14 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Carolina del Príncipe | Norte | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Santa Rosa - Carolina del Príncipe: L=33,67 | Santa Rosa - Carolina del Príncipe: L=33,67 |  |  | 45165182006.49 | 0 | 45165182006.49 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Carolina del Príncipe | Norte | Puentes & P.A.P | 26OO111B2860 | Construcción Puente | PAP Puente Gabino-GomezPlata, El Guayabo, Carolina del Príncipe- La herradura-Partidas a Guadalupe - Guadalupe K41+900 | PAP Puente Gabino-GomezPlata, El Guayabo, Carolina del Príncipe- La herradura-Partidas a Guadalupe - Guadalupe K41+900 |  |  | 14638912836 | 0 | 14638912836 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | Adjudicado |  |  |  | Aprobado Este proyecto esta en el mismo que P.A.P Ituango
| Carolina del Príncipe | Norte | RVT | 2024003050238 | Placa huella La Clarita | 2 km | 2 |  |  | 3697797016 | 894449254 | 4592246270 | Regalías | Contratación Directa | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Chigorodó | Urabá | Equipamiento |  | La ejecución, puesta en marcha y operación del Sistema de Bicicletas Compartidas e intervención de la calle 93 en el Municipio de Chigorodó. | Equipamiento |  |  |  | 936284815 | 70000000 | 1006284815 | Recursos Propios | Convenio | 2023 | En ejecución |  |  | 75% | En ejecución
| Chigorodó | Urabá | Puentes & P.A.P | N/A | Construcción Puente Remigio | L= 20 m |  |  |  | 3000000000 | 0 | 3000000000 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | En estructuración |  |  | 0% | En proceso de aprobación por parte de Planeación Departamental
| Chigorodó | Urabá | RVT | 2026003050011 | Mejoramiento de la vía que conduce al sector de Coco | L= 1 km | 1 |  |  | 2095882218 | 0 | 2095882218 | Regalías | Contatación Directa | 2026 | En ejecución
33 | Chigorodó | Urabá | RVU |  | Mejoramiento vías Urbanas- Pavimento Rígido | 0,538 km | 0.538 |  |  | 1310172026 | 561502297 | 1871674323 | Recursos Propios | Convenio | 2023 | En ejecución |  |  | 90% | En ejecución
| Cisneros | Nordeste | Puentes & P.A.P | 2025003050037 | Construcción de Puentes y PAP | Puente vehicular La Cristalina L=65m |  |  |  | 9769638546 | 0 | 9769638546 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | Por iniciar |  |  | 0% | Ejecutor Asignado
34 | Cisneros | Nordeste | RVT | 24AS111B1735 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 349478298 | 598634270 | 598634270 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100%
| Ciudad Bolívar | Suroeste | RVT | 2021003050023 | Mejoramiento de vías terciarias, para la reactivación Económica, en los Municipios de Ciudad Bolivar, Hispania, Salgar y Betania | 5,1 km | 5.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | Regalías |  | 2021 | En ejecución |  |  | 97% | En ejecución
| Ciudad Bolívar | Suroeste | RVU | 4600018768 | Mejoramiento vías Urbanas- Pavimento Rígido | 0,488 km | 0.488 |  |  | 100000000 | 15000000 | 115000000 | Recursos Propios | Convenio | 2026 | Terminado |  |  | 100%
35 | Ciudad Bolívar | Suroeste | RVT | 24AS111B1728 | Placa Huella | 1,332 km | 1.332 |  |  | 349615135 | 162602956 | 512218091 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Ciudad Bolívar | Suroeste | RVT | 25AS111B2783 | Placa huella JAC Vereda Angostura Parte Alta | 0,1 km | 0.1 |  |  | 121755209 | 14178966 | 135934175 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 90%
| Ciudad Bolívar | Suroeste | Valorización | 4600017793 | Estudios y diseños de vías a intervenir por Valorización | Ciudad Bolivar-Salgar: L=33,46 km | 15.43 | Sí | Valorización | 17166424376 | 0 | 17166424376 | Recursos Propios | Contratación directa | 2024 | En ejecución |  |  | 87% | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los 14 corredores de valorización
| Ciudad Bolívar | Suroeste | RVT | 2024003050244 | Placa huella- Manzanillo | 1 km | 1 |  |  | 1742094798.4 | 435523699.6 | 2177618498 | Regalías | Contratación Directa | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 20226
| Cocorná | Oriente | RVS | 4600016585 | Mejoramiento y mantenimiento de las vías del GRUPO 1 de Circuitos Estratégicos del Departamento de Antioquia, LOTE 3: ORIENTE | Cocorná - El Ramal (60AN17-1): L=2,00 km Cruces- Narices (60AN20-1-1): L=0,995 km | Cocorná - El Ramal (60AN17-1): L=2,00 Cruces- Narices (60AN20-1-1): L=0,995 | Sí |  | 7255909973 | 0 | 7255909973 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2023 | Suspendido |  |  | 79%
36 | Cocorná | Oriente | RVT | 24AS111B2042 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 172000000 | 522000000 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100%
| Cocorná | Oriente | Puentes & P.A.P | 4600018520 | Puentes Metálicos (Cocorná [San Bartolo y La Trinidad]) | Puente quebrada San Bartolo Puente quebrada La Trinidad | Puente quebrada San Bartolo Puente quebrada La Trinidad |  |  | 6326000000 | 0 | 6326000000 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 23%
| Cocorná | Oriente | Espacio Público | 4600018392 | Proyecto PAISA en Cocorná | Mobiliario | Mobiliario |  |  | 100000000 | 90000000 | 190000000 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100%
| Cocorná | Oriente | Puentes & P.A.P | 4600018402 | Convenio construcción puente peatonal provisional San Bartolo - Cocorná | 50 m | 50 m |  |  | 352988871 | 0 | 320000000 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100%
| Cocorná | Oriente | RVT | 25AS111B2813 | Placa huella JAC Vereda Palmirita | 0,2 km | 0.2 |  |  | 209935716 | 29492981 | 239428697 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100%
| Cocorná | Oriente | RVT | 4600018022 | Placa Huella- Vía Sanata Bárbara C.E.R El Molino | 1 km | 1 |  |  | 1889098940 | 472274735 | 2361373675 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100%
| Cocorná | Oriente | RVT | 2024051970041 | Placa huella | 1,5 km | 1.5 |  |  | 2756741210 | 689185303 | 3445926513 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | Terminado |  |  | 100%
37 | Concepción | Oriente | RVT | 24AS111B1750 | Placa Huella | 0,5 km | 0.5 |  |  | 174996617 | 396421206 | 571417823 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Concepción | Oriente | RVS |  | Mejoramiento del corredor Barbosa-Concepción y construcción de obras de estabilización | 4 km | 4 |  |  | 12037419164 | 0 | 12037419164 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | Por iniciar |  |  |  | Por iniciar
| Concepción | Oriente | RVU |  | Pavimento Rígido | 0,874 km | 0.874 |  |  | 2421407483 | 500000000 | 2921407483 | Recursos Propios | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Concordia | Suroeste | RVS |  | Actividades de mantenimiento manual | 84,90 km | 84.9 |  |  | 112898115 | 0 | 112898115 | Recursos Propios | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2024
| Concordia | Suroeste | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Salgar - La Quiebra - Concordia: L=15,93 km | Salgar - La Quiebra - Concordia: L=15,93 |  |  | 21377478443.49 | 0 | 21377478443.49 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Concordia | Suroeste | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 277170095 | 390025931 | 892196089 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | En ejecución |  |  | 95% | En ejecución
| Copacabana | Valle de Aburrá | Puentes & P.A.P | N/A | Construcción Puente La Asunción | L= 12 m | L= 12 m |  |  | 4161519598 | 0 | 4161519598 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | En estructuración |  |  |  | En revisión y estructuración
39 | Copacabana | Valle de Aburrá | RVT | 24AS111B2025 | Placa Huella | 1,71 km | 1.71 |  |  | 598500000 | 1143561830.82 | 1742061830.82 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 62% | Se ejecutaron 655 m de 1,7 km
40 | Dabeiba | Occidente | RVT | 4600018141 | Muro de contención | Atención de punto critico en la vía que conduce al corregimiento de San Jose de Urama km 22+000 | Atención de punto critico en la vía que conduce al corregimiento de San Jose de Urama 22+000 |  |  | 836421982 | 73973795 | 910395777 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 70% | En ejecución
| Dabeiba | Occidente | RVS |  | Mejoramiento de la vía Dabeiba – Camparrusia – Tramo 2 en la subregión Occidente del departamento de Antioquia. | 4,1 km | 4.1 |  |  | - | - | 17979435868 | OXI | N/A | 2024 |  |  |  | 100% | Terminado 2025
| Dabeiba | Occidente | RVS |  | Construcción del Puente Vehicular Las Cruces, en la vía que conecta el casco urbano de Dabeiba y el corregimiento Camparrusia | 0.046 km | 0.046 |  |  | - | - | 5636866520 | OXI | N/A | 2024 |  |  |  |  | Revisión de diseños por parte del contratista
| Dabeiba | Occidente | RVS |  | Mejoramiento de la vía Dabeiba–Camparrusia en la subregión Occidente del Departamento de Antioquia ( Tramo 1 ) | 4 km | 4 |  |  | - | - | 21337541030 | OXI | N/A | 2024 |  |  |  | 0% | Se tiente contratada la Obra y está en proceso la contratación de la Interventoría
| Dabeiba | Occidente | RVT | 25AS111B2682 | Placa huella | 0,3 km | 0.3 |  |  | 105000000 | 317209141 | 422209141 | Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Dabeiba | Occidente | RVT | 25AS111B2682 | Placa huella | 0,3 km | 0.3 |  |  | 105000000 | 317209141 | 422209141 | Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Dabeiba | Occidente | RVT | 24AS111B2038 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 709358956 | 1059358956 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Donmatías | Norte | RVS |  | Mejoramiento de 22 km por el mecanismo de estabilización , que conectan a los municipios de San Pedro de los Milagros – Río Chico (Donmatías) y Entrerríos – San José de la Montaña. | 12 km | 12 |  |  | 14986504766 | 0 | 14986504766 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 40%
| Donmatías | Norte | RVT | 2025003050017 | Mejoramiento en pavimento flexible en Vía de acceso a la vereda Iborra. | 1,95 km | 1.95 |  |  | 4737753144 | 1184438286 | 5922191430 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  | 98%
| Donmatías | Norte | Espacio Público |  | Construcción Parques de La Quebrada Donmatías | 4,052 m2 | 4,052 m2 |  |  | 3482694221 | 0 | 3482694221 | Recursos Propios | Convenio | 2022 | Terminado |  |  | 100%
| Donmatías | Norte | RVT | 24AS111B2058 | Placa Huella- Vía Arenales | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 737986901 | 1087986901 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Ebéjico | Occidente | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Ebéjico-Miiserenga: L= 1 km | Ebéjico-Miiserenga: L= 1 |  |  | 1346222109 | 0 | 1346222109 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Ebéjico | Occidente | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Ebéjico - Heliconia - Medellin: L=28,76 km | Ebéjico - Heliconia - Medellin: L=28,76 |  |  | 38717347854.84 | 0 | 38717347854.84 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Ebéjico | Occidente | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 0,650 km | 0.65 |  |  | 171482627 | 263886981 | 582554107 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| El Bagre | Bajo Cauca | RVT | 25AS111B2791 | Placa huella JAC La Bamba | 0,1 km | 0.1 | No | - | 101750077 | 13454853 | 115204930 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 50%
43 | El Bagre | Bajo Cauca | RVT | 24AS111B2015 | Placa Huella en las vía Luis Cano- El perico, El Bagre- El Real | 0,66 km | 0.66 | No | - | 350000000 | 664782000 | 1014782000 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 64% | Solo se ejecutó el 64% del proyecto.
44 | El carmen de viboral | Oriente | Valorización | 4600017793 | Estudios y diseños de vías a intervenir por Valorización | El Canadá-El Carmen: L= 5,61 km |  | Sí | Valorización | 17166424376 | 0 | 17166424376 | Recursos Propios | Contratación directa | 2024 | En ejecución |  |  | 87% | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los 14 corredores de valorización
| El carmen de viboral | Oriente | Valorización |  | Vías a intervenir por Valorización | El Carmen de Viboral- El Santuario: L= 12 km | 6 | Sí | Valorización |  | 0 |  | Recursos Propios |  | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| El carmen de viboral | Oriente | Valorización | 4600017793 | Estudios y diseños de Vías a intervenir por Valorización | La Unión- Carmen de Viboral: L= 18,79 km |  | Sí | Valorización | 17166424376 | 0 | 17166424376 | Recursos Propios | Contratación directa | 2024 | En ejecución |  |  | 87% | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los 14 corredores de valorización
| El carmen de viboral | Oriente | RVT | 25AS111B2795 | Placa huella JAC Vereda Aguas Claras | 0,1 km | 0.1 |  |  | 122265243 | 11208998 | 133474241 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| El Carmen de Viboral | Oriente | RVT | 24AS111B2218 | Placa Huella | 0,5 km | 0.5 |  |  | 175000000 | 380000000 | 555000000 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
45 | El Peñol | Oriente | RVS | 4600018900 | Mantenimiento por estabilización | San Vicente - El Peñol: L=18,15 km | San Vicente - El Peñol: L=18,15 |  |  | #REF! | 0 | #REF! | Recursos Propios | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  |  | En contratación RENTAN Fecha de contratación: ABRIL 2026
| El Peñol | Oriente | RVT | 24AS111B2018 | Placa huella | 1,5 km | 1.5 |  |  | 525000000 | 872615688 | 1397615688 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| El Peñol | Oriente | RVT | 2025003050012 | Placa huella | 2 km | 2 |  |  | 3849844656.8 | 962461164.2 | 4812305821 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  | 26%
| El Peñol | Oriente | RVT | 25AS111B2788 | Placa huella JAC Horizontes | 0,1 km | 0.1 |  |  | 122467404 | 17736711 | 140204115 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| El Peñol | Oriente | RVT | 4600018145 | Muro de contención | Obras de mitigación en la Vía San Vicente- Peñol- La Magdalena | Obras de mitigación en la Vía San Vicente- Peñol- La Magdalena |  |  | 299566842 | 33285205 | 332852047 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100%
| El peñol | Oriente | RVT | 25AS111B2663 | Placa huella | 0,5 km | 0.5 |  |  | 175000000 | 203125532 | 378125532 | Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| El Peñol | Oriente | RVT | 25AS111B2159 | Placa huella | 1 km | 1 |  |  | 330517929 | 400869530 | 731387459 | Materiales | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 95%
| El Retiro | Oriente | RVT | 4600016135 | Carabanchel- La María ETAPA 1 | 1,3 km | 1.3 |  |  | 9500000000 | 0 | 9500000000 | Recursos Propios | Licitación Publica | 2019 | Terminado 2025 |  |  | 100%
| El Retiro | Oriente | RVT | 4600015848 | Carabanchel- La María ETAPA 2 | 1,3 km | 1.3 |  |  | 18068070651 | 0 | $ 18.068.070.651 | Recurso Propios | Licitación Publica | 2019 | Terminado 2025 |  |  | 100%
46 | El Retiro | Oriente | RVT | 4600018625 | Mejoramiento y obras complementarias Vía Corta El Retiro | Completar alcantarillado pluvial, incluyendo MH, cajas colectoras y sumideros, Culminar ciclorrutas incluida la estructura, Culminar andenes, Pavimentación faltante incluida la estructura, Muros de contención, Completar el componente eléctrico, Señalización horizontal y vertical tanto de la vía como de la ciclorruta |  |  |  | 8446008040 | 10000000 | 8456008040 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  |  | En ejecución
| El Retiro | Oriente | RVT | 2025003050052 | Placa huella Vereda Pantalio | 1 km | 1 |  |  | 1727008802 | 138722130 | 1865730932 | Regalías | Contratación directa | 2026 | Por iniciar |  |  |  | Decreto firmado
| El Retiro | Oriente | RVT | 24AS111B2065 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 1195924086 | 1545924086 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| El Santuario | Oriente | Valorización |  | Vías a intervenir por Valorización | El Carmen de Viboral- El Santuario: L= 12 km | 6 | Sí | Valorización | 17166424376 | 0 | 17166424376 | Recursos Propios | Contratación directa | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| El Santuario | Oriente |  |  | Variante 0+900 | 1,03 km | 1.03 |  |  | 9788000000 | 0 | 9788000000 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Por iniciar |  |  |  | Por iniciar
| El Santuario | Oriente | RVT | 2026003050009 | Placa huella | 1,95 km | 1.95 |  |  | 5112178665 | 0 | 5112178665 | Regalías | Contratación directa | 2026 | Por iniciar
| El Santuario | Oriente | APP |  | Estudios y diseños App Santuario- Providencia | 76 km | 76 |  |  | 25056057449 | 0 | 25056057449 | Recursos Propios | APP | 2025 | En ejecución |  |  |  | En ejecución
| Entrerríos | Norte | RVS | 23OO111B1459 | Mejoramiento de las vías del GRUPO 2 de Circuitos Estratégicos del Departamento de Antioquia | Entrerríos - Te Labores: L=6 km Entrerríos - San José de La Montaña: L=1 km | Entrerríos - Te Labores: L=6 Entrerríos - San José de La Montaña: L=1 |  |  | 37775453509 | 0 | 37775453509 | Regalías + Recursos Propios | Licitación Pública | 2023 |  |  |  | 98% | En ejecución
48 | Entrerríos | Norte | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Entrerríos - Labores - San José de la Montana: L= 33,95 km | Entrerríos - Labores - San José de la Montana: L= 33,95 |  |  | 44796295013.565 | 0 | 44796295013.565 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Entrerríos | Norte | RVT |  | Mejoramiento mediante enrocado | 0,250 km | 0.25 |  |  | 496038085.25 | 0 | 496038085.25 | Recursos Propios | Contratación Directa | 2025 | Terminado |  |  |  | En ejecución
| Entrerríos | Norte | RVT | 2024003050242 | Placa huella en las veredas Pio XIII - El Progreso | 1,1 km | 1.1 |  |  | 2151072713 | 500197217 | 2651269930 | Regalías | Contratación Directa | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
49 | Envigado | Valle de Aburrá
| Fredonia | Suroeste | RVS | 4600017762 | Actividades de mantenimiento manual | 69,90 km | 69.9 |  |  | 35807480 | 0 | 35807480 | Recursos Propios | Convenio | 2024 |  |  |  | 100% | Terminado 2024
| Fredonia | Suroeste | RVT | 24AS111B2059 | Placa Huella | 0,7 km | 0.7 |  |  | 245000000 | 771624990 | 1016624990 | Materiales | Convenio | 2024 |  |  |  | 85% | En ejecución
51 | Frontino | Occidente | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Frontino - Nutibara: L=25 km | Frontino - Nutibara: L=25 |  |  | 33655552725 | 0 | 33655552725 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Frontino | Occidente | RVT | 25AS111B2676 | Placa huella | 0,2 km | 0.2 |  |  | 70000000 | 156527690 | 226527690 | Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | En ejecución
| Frontino | Occidente | RVT | 25AS111B2814 | Placa huella JAC Vereda Cabras | 0,1 km | 0.1 |  |  | 114155834 | 14316648 | 128472482 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Termiando |  |  | 100% | Terminado 2026
| Frontino | Occidente | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 308854568 | 352294489 | 886149057 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Giraldo | Occidente | RVT | 25AS111B2681 | Placa huella | 0,5 km | 0.5 |  |  | 175000000 | 319023422 | 494023422 | Materiales | Convenio | 2025 |  |  |  | 90% | En ejecución
| Giraldo | Occidente |  | N/A | Conexión Giraldo | 10 km | 10 |  |  | 25000000000 | 0 | 25000000000 | Recursos Propios |  | 2025 | En estructuración
52 | Giraldo | Occidente | RVT | 2024003050236 | Placa huella en la vía terciaria Águila- Roblar | 0,95 km | 0.95 |  |  | 1210895732 | 302723933 | 1513619665 | Regalías | Contratación Directa | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
53 | Girardota | Valle de Aburrá | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 264662480 | 374832629 | 824495109 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Girardota | Valle de Aburrá | RVT | 2021003050081 | Construcción de pavimento rígido tipo placa huella y obras complementarias en la vía de conexión rural Mercedes Ábrego - La Palma y en el sector El Cedro de la vereda San Andrés | 2,45 km | 2.45 |  |  | 5030000000 | 929138277 | 5959138277 | Regalías | Contratación Directa | 2021 | En ejecución |  |  | 69.54% | Información tomada de Gesproy. Proyecto que se inició en la administración anterior
| Girardota | Valle de Aburrá | RVT | 25AS111B2158 | Placa Huella | 0,53 km | 0.53 |  |  | 180782009 | 225000000 | 405782009 | Materiales | Convenio | 2024 | En ejecución |  |  | 100% | En ejecución
54 | Gómez Plata | Norte | RVT | 24AS111B2043 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 390331791 | 740331791 | Materiales | Convenio | 2025 |  |  |  | 100% | Terminado 2026
| Gómez Plata | Norte | RVT | 2025003050015 | Placa huella | 1,809 km | 1.809 |  |  | 3435235935.2 | 858808983.8 | 4294044919 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | Terminado |  |  | 100% | En ejecución
55 | Granada | Oriente | RVS | 4600018900 | Mantenimiento por estabilización | La Quiebra - Santa Ana: L=5,33 km | La Quiebra - Santa Ana: L=5,33 |  |  | 9196540962.9623 | 0 | 9196540962.9623 | Recursos Propios | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  |  | En contratación RENTAN Fecha de contratación: ABRIL 2026
| Granada | Oriente | RVT | 2025003050026 | Placa Huella Vereda Quebradona | 1,63 km | 1.63 |  |  | 2972183975 | 743045994 | 3715229969 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  | 58%
| Granada | Oriente | RVT | 24AS111B2011 | Placa Huella | 0,5 km | 0.5 |  |  | 175000000 | 411546429 | 586546429 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100%
56 | Gómez Plata | Norte | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe: L=10,61 km | El Guayabo - El Salto - Partidas a Guadalupe: L=10,61 |  |  | 14232330890.67 | 0 | 14232330890.67 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Guadalupe | Norte | RVT | 2024053150037 | Placa huella | 1,866 km | 1.866 |  |  | 3156799696 | 789199924 | 3945999620 | Regalías | Contratación Directa | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado
57 | Guarne | Oriente | RVS |  | Estudios y diseños | Autorización estudios y diseños en la Vía Guarne- Yolombal- San Vicente | Autorización estudios y diseños en la Vía Guarne- Yolombal- San Vicente |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 90% | En ejecución
| Guarne | Oriente | RVT | 25AS111B2800 | Placa huella JAC Vereda Bella Vista | 0,12km | 0.12 |  |  | 117775259 | 12178378 | 129953637 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Guarne | Oriente | RVT | 25AS111B2799 | Placa huella JAC Vereda Los Labriegos | 0,1 km | 0.1 |  |  | 111992339 | 19149179 | 131141518 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 43% | En ejecución
| Guarne | Oriente | RVS | 4600018900 | Mantenimiento por estabilización | Guarne- Yolombal: L= 5 km | Guarne- Yolombal: L= 5 |  |  | 5110154505 | 0 | 5110154505 | Recursos Propios | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  | 1% | Actividades preliminares Topografía, Exploración geotécnica,y Limpieza de obras transversales
| Guarne | Oriente | RVT | 24AS111B1726 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 349975959 | 1408091719 | 1758067678 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2024
| Guatapé | Oriente | RVT | 25AS111B2796 | Placa huella JAC Vereda El Rosario | 0,1 km | 0.1 |  |  | 122499134 | 12325230 | 134824364 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Guatapé | Oriente | RVT | 25AS111B2815 | Placa huella JAC Quebrada Arriba | 0,1 km | 0.1 |  |  | 121910004 | 15729347 | 137639351 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Guatapé | Oriente | RVU | 2023003050099 | Pavimentación de la vía Guatapé- La Piedra | 0,47 km | 0.47 |  |  | 1500000000 | 0 | 369035996 | Regalías | Contratación directa | 2023 |  |  |  | 96% | En ejecución
58 | Guatapé | Oriente | RVS | 2025003050056 | Placa huella en la Vía Guatapé- Granada | 1.7 km | 1.7 |  |  | 4431297626 | 0 | 4431297626 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  | 7% | En proceso de aprobación por parte de Planeación Departamental
59 | Heliconia | Occidente | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Ebéjico - Heliconia - Medellin: L= 28,76 km | Ebéjico - Heliconia - Medellin: L= 28,76 |  |  | 38717347854.84 | 0 | 38717347854.84 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Heliconia | Occidente | Puentes & P.A.P | N/A | Puento de atención prioritario | Muro de contención y obras de drenaje en la Quebrada La Sucia | Muro de contención y obras de drenaje en la Quebrada La Sucia |  |  | 6759815490 | 0 | 6759815490 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | Aprobado |  |  | 0% | Ejecutor Asignado
| Heliconia | Occidente | RVT |  | Mejoramiento mediante enrocado Heliconia | 0,250 km | 0.25 |  |  | 496038085.25 | 0 | 496038085.25 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Por iniciar |  |  | %
| Heliconia | Occidente | RVT | 25AS111B2787 | Placa Huella JAC Vereda Los Botes | 0,1 km | 0.1 |  |  | 122305437 | 7442745 | 129748182 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Heliconia | Occidente | RVT | 2025003050050 | Plca huella en la vía que conduce desde el corregimiento Alto del Corral hasta el casco Urbano | 1 km | 1 |  |  | 1879328482 | 0 | 1879328482 | Regalías | Contratación directa | 2026 | En ejecución
| Heliconia | Occidente | RVT | 24AS111B2027 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 363790500 | 713790500 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Hispania | Suroeste | RVT | 2021003050023 | Mejoramiento de vías terciarias, para la reactivación Económica, en los Municipios de Ciudad Bolivar, Hispania, Salgar y Betania | 5,1 km | 5.1 |  |  | 9871259287.21 | 0 | 9871259287.21 | Regalías | Contratación Directa | 2021 | En ejecución |  |  | 97%
| Hispania | Suroeste | RVT | 25AS111B2769 | Placa huella- Vía San Joaquín | 0,5 km | 0.5 |  |  | 175000000 | 174593000 | 349593000 | Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100%
| Hispania | Suroeste | RVT | 2025003050043 | Placa huella en la vía San Joaquín Vereda La Palmira | 1,5 km | 1.5 |  |  | 1500000000 | 638705796 | 2138705796 | Regalías | Contratación directa | 2026 | En ejecución |  |  | 10%
60 | Hispania | Suroeste | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 263486480 | 373645534 | 862122014 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100%
61 | Itagüí | Valle de Aburrá
62 | Ituango | Norte | Puentes & P.A.P | 26OO111B2860 | Puntos de Atención Prioritaria | Punto de atención prioritaria PR 76+300 vía Medellín Ituango (SC 3), Punto de atención prioritaria PR 82+000 vía Medellín Ituango (SC 2), Punto de atención prioritaria PR 73+800 vía Medellín Ituango (SC 4) | Punto de atención prioritaria PR 76+300 vía Medellín Ituango (SC 3), Punto de atención prioritaria PR 82+000 vía Medellín Ituango (SC 2), Punto de atención prioritaria PR 73+800 vía Medellín Ituango (SC 4) |  |  | 14638912836 | 0 | 14638912836 | Regalías | Licitación Pública | 2025 | Por iniciar |  |  |  | Adjudicado ESTE PROYECTO ESTÁ EN UN MISMO PAQUETE CON EL P.A.P Carolina del príncipe
63 | Jardín | Suroeste | RVS | 26OO111B2810 | Mejoramiento y construcción obras complementarias sobre corredor Jardín - Riosucio | 5,8 km | 5.8 |  |  | 20950000000 | 0 | 20950000000 | Regalías + Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 |  |  |  |  | Licitación publicada
| Jardín | Suroeste | Puentes & P.A.P | N/A | Construcción puente metálico La Mesenia: | L= 14 x 3.5m | L= 14 x 3.5m |  |  | 1786585365 | 0 | 1786585365 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | En estructuración |  |  |  | Pendiente consultor
| Jardín | Suroeste | Puentes & P.A.P | N/A | Construcción puente vehicular | L= 25 m | L= 25 m |  |  | 1600000000 | 0 | 1600000000 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | En estructuración |  |  |  | Pendiente aprobación Planeación departamental
| Jardín | Suroeste | RVU | 2022053640012 | Pavimentación de las vías urbanas ( Etapa 1) | 1,26 km | 1.26 |  |  | 1500000000 | 2141564336 | 3641564336 | Regalías | Asignación directa | 2022 | Terminado |  |  | 100% | En ejecución
| Jardín | Suroeste | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 276812372 | 428828389 | 920540761 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | Termiando |  |  | 100% | Terminado 2026
| Jardín | Suroeste | Equipamiento |  | Estudios y diseños para la implementación del cable aéreo entre Jardín y Jericó | Estudios a detalla para modernización de sistemas de transporte por cable áereo | Estudios a detalla para modernización de sistemas de transporte por cable áereo |  |  | 2120935022 | 0 | 2120935022 | Recursos Propios | Convenio | 2025 |  |  |  | 0% | En ejecución
64 | Jericó | Suroeste | RVT | 4600018194 | Mejoramiento vías rurales Jericó | 0,132 km | 0.132 |  |  | 214750280 | 209509678 | 412084155 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 90%
| Jericó | Suroeste | RVT | 2022053680001 | Placa huella en la vía terciaria que comunica a la vereda La Pista | 1,65 km | 1.65 |  |  | 1484467946 | 494822648 | 1979290594 | Regalías | Asignación directa | 2022 |  |  |  | 90.5% | En ejecución
| Jericó | Suroeste | Valorización | 4600017793 | Estudios y diseños de Vías a intervenir por Valorización | Jericó-Buenos Aires- La Bodega ( Andes): L= 16,45 | 13.79 | Sí | Valorización | 17166424376 | 0 | 17166424376 | Recursos Propios | Contratación directa | 2024 | En ejecución |  |  | 87% | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los 14 corredores de valorización
| Jericó | Suroeste | Equipamiento |  | Estudios y diseños para la implementación del cable aéreo entre Jardín y Jericó | Estudios a detalle para modernización de sistemas de transporte por cable áereo | Estudios a detalle para modernización de sistemas de transporte por cable áereo |  |  | 2244253680 | 0 | 2244253680 | Recursos Propios | Convenio | 2025 |  |  |  | 0% | En ejecución
| Jericó | Suroeste | RVU |  | Pavimentación vías urbanas | 0.065 | 0.065
| Jericó | Suroeste | RVS | 4600017741 | Actividades de mantenimiento manual | 67,10 km | 67.1 |  |  | 89229491 | 0 | 89229491 | Recursos propios | Convenio | 2024 |  |  |  |  | Terminado 2024
| Jericó | Suroeste | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 260173776 | 340064268 | 785238044 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| La Ceja | Oriente | APP | 25IA111B2170 | Ejecución de estudios y diseños del proyecto vial APP La Ceja- La Pintada (conexión Oriente-Sur) | 48,6 km | 48.6 |  |  | 15494317903 | 0 | 15494317903 | Recursos Propios | Contrato de mandato | 2025 | En ejecución |  |  | 71.69%
65 | La Ceja | Oriente | RVT | 25IA111B2394 | Mejoramiento mediante enrocado La Ceja | 0,250 km | 0.25 |  |  | 496038085.25 | 0 | 496038085.25 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Suspendido |  |  |  | Pendiente firma minuta
| La Ceja | Oriente | Equipamiento | 4600015692 | Plaza de mercado | 5,689 m2 | 5,689 m2 |  |  | 5000000000 | 6430293394 | 11430293394 | Regalías | Contratación Directa | 2020 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| La Ceja | Oriente | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 293660173 | 605173717 | 1087833890 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
66 | La Estrella | Valle de Aburrá
| La Pintada | Suroeste | Equipamiento |  | Traslado Locomotora | 1 und | 1 und |  |  | 278000000 | 0 | 278000000 | Recursos Propios |  | 2025 |  |  |  | 100% | Terminado
67 | La Pintada | Suroeste | RVT | 4600017881 | Pavimento Rígido | 0,37 km | 0.37 |  |  | 1296778254 | 324194564 | 1620972818 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 30%
68 | La Unión | Oriente | RVT | 2026003050001 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 1500000000 | 949291081 | 2449291081 | Regalías |  | 2025 | En estructuración |  |  |  | En revisión por parte de la dirección de estructuración
| La Unión | Oriente | RVS | 4600018900 | Mantenimiento por estabilización | Abejorral- La Frontera: L=25,49 km | Abejorral- La Frontera: L=25,49 |  |  | 0 | 0 | 0 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  |  | En contratación RENTAN Fecha de contratación: ABRIL 2026
| La Unión | Oriente | RVT | 25AS111B2779 | Placa huella JAC Vereda Buenavista | 0,1 km | 0.1 |  |  | 122220109 | 13285932 | 135506041 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| La Unión | Oriente | RVT | 25AS111B2664 | Placa huella | 0,5 km | 0.5 |  |  | 175000000 | 455409988 | 630409988 | Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| La Unión | Oriente | RVS | 4600017696 | Actividades de mantenimiento manual | 17,30 km | 17.3 |  |  | 9777942 | 0 | 9777942 | Recursos Propios | Convenio | 2024 |  |  |  | 100% | Terminado 2024
| La Unión | Oriente | RVT | 24AS111B2008 | Placa Huella | 0,53 km | 0.53 |  |  | 185500000 | 638037793 | 823537793 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
69 | Liborina | Occidente | RVS | 23OO111B1477 | Mejoramiento y mantenimiento de las vías del GRUPO 1 de Circuitos Estratégicos del Departamento de Antioquia. LOTE 1: Suroeste, Occidente y Urabá | Liborina - Partidas San Jose de la Montaña: L=2,00 km |  |  |  | 2591915553.2 | 0 | 2591915553.2 | Regalías + Recursos Propios | Licitación Pública | 2023 |  |  |  | 100% | Terminado 2024
| Liborina | Occidente | RVS | 25OO111B2446 | Mejoramiento y construcción obras complementarias sobre corredor Liborina - Sabanalarga | 12,8 km | 12.8 |  |  | 26589156689 | 0 | 26589156689 | Regalías + Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 |  |  |  |  | En ejecución
| Olaya | Occidente | Puentes & P.A.P |  | Rehabilitación Puente de Occidente |  |  |  |  | 800000000 | 0 | 800000000 | Recursos Propios | Convenio | 2024 |  |  |  | 100% | Terminado
| Olaya | Occidente | Puentes & P.A.P |  | Puente El Beso | 114 m | 114 m |  |  | 14000000000 | 0 | 14000000000 | Recursos Propios | Contratación Directa | 2025 |  |  |  |  | En gestión contractual por parte de RENTAN Contratación 24-02-2026 ( Desmonte, reparación y bodegaje)
| Liborina | Occidente | RVS | 4600017631 | Actividades de mantenimiento manual | 48,30 km | 48.3 |  |  | 62221095 | 0 | 62221095 | Recursos Propios | Convenio | 2025 |  |  |  | 100% | Terminado 2025
| Maceo | Magdalena Medio | Puentes & P.A.P | N/A | Construcción puente metálico | Puente alicante | Puente alicante | No | Puentes | Por definir | 0 | Por definir | Regalías | Contratación Directa | 2026 | En estructuración |  |  | 0%
70 | Maceo | Magdalena Medio | RVT | 24AS111B2021 | Placa Huella | 1 km | 1 | No |  | 350000000 | 672054008 | 1022054008 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100%
| Maceo | Magdalena Medio | RVT | 25AS111B2378 | Placa Huella | 1 km | 1 | No |  | 350000000 | 756054008 | 1106054008 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100%
| Maceo | Magdalena Medio | RVT | 25AS111B2673 | Placa huella | 0,2 km | 0.2 | No |  | 70000000 | 676054008 | 746054008 | Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100%
| Maceo | Magdalena Medio | RVT | 2024003050246 | Placa huella- Vía San Ignacio/ Santa Bárbara | 2 km | 2 | No |  | 3262502317 | 815625579 | 4078127896 | Regalías | Contratación Directa | 2024 | Terminado |  |  | 100%
| Marinilla | Oriente | Equipamiento | 2020054400058 | Plaza de mercado | 2000 m2 | 2000 m2 |  |  | 5000000000 | 6430293394 | 11430293394 | Regalías | Convenio | 2021 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
71 | Marinilla | Oriente | RVT | 2025003050020 | Placa Huella Vías Rurales | 2 km | 2 |  |  | 5927908739 | 959517257 | 6887425996 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  | 93%
| Marinilla | Oriente | RVT | 25AS111B2634 | Placa huella | 0,5 km | 0.5 |  |  | 175000000 | 334551431 | 509551431 | Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Marinilla | Oriente | RVT | 24AS111B1727 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 349992105 | 595429488 | 945421593 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Marinilla | Oriente | RVT | 25AS111B2774 | Placa huella JAC Vereda Gaviria | 0,2 km | 0.2 |  |  | 232558046 | 24254705 | 256812751 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Marinilla | Oriente | RVT | 24AS111B2056 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 349998338 | 847342338 | 1197340676 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
72 | Medellín | Valle de Aburrá | Espacio Público | N/A | Casa Silletera | 800 m2 | 800 m2 |  |  | 4800000000 | 0 | 4800000000 | Recursos Propios | Contratación Directa | 2025 | Terminado |  |  | 100%
| Montebello | Suroeste | RVS | 4600017698 | Actividades de mantenimiento manual | 40,3 km | 40.3 |  |  | 53592543 | 0 | 53592543 | Recursos propios | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Montebello | Suroeste | RVT | 2026003050017 | Placa huella Veredas La Camelia y El Tablazo | 1 km | 1 |  |  | 2177276654 | 0 | 2177276654 | Regalías | Contratación directa | 2026 | Por iniciar
73 | Montebello | Suroeste | RVT | 24AS111B2022 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 449567559 | 799567559 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100%
74 | Murindó | Urabá | Equipamiento |  | Contratación del proceso para la compra de Maquinaria Amarilla | 1 und | 1 und |  |  | 1878203546 | 29881773 | 1908085319 | Recursos Propios | Convenio | 2025 |  |  |  | 100% | Terminado
| Murindó | Urabá |  |  | Bicimotorruta | 3 km | 3 |  |  | 2631000000 | 0 | 2631000000 | Recursos Propios | Convenio | 2023 | En ejecución |  |  | 85%
75 | Mutatá | Urabá | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Mutatá - Pavarandó: L=10 km | Mutatá - Pavarandó: L=10 |  |  | 15307826440 | 0 | 15307826440 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Mutatá | Urabá | RVT | 24AS111B1786 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 345414660 | 287417939 | 632832599 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100%
76 | Nariño | Oriente | RVT | 24AS111B1729 | Placa Huella | 0,3 km | 0.3 |  |  | 99279113 | 93947684 | 193226797 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2024
| Nariño | Oriente | RVT | 25AS111B2350 | Placa huella | 0,17 km | 0.17 |  |  | 59500000 | 52500000 | 112000000 | Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | En ejecución
| Nariño | Oriente | RVT | 25AS111B2790 | Placa huella JAC Vereda El Limón | 0,1 km | 0.1 |  |  | 122309501 | 13659984 | 135969485 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Nariño | Oriente | RVT | 25AS111B2803 | Placa Huella JAC Vereda El Roble | 0,1 km | 0.1 |  |  | 121076780 | 17861208 | 138937988 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Nariño | Oriente | RVT | 25AS111B2689 | Placa Huella | 0,42 km | 0.42 |  |  | 147000000 |  | 147000000 | Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | En ejecución
| Nariño | Oriente | RVS |  | Mejoramiento de la vía Nariño- Puente Linda- Tramo 1 | 1,5 km | 1.5 |  |  | 3176221429 | 0 | 3176221429 | Recursos Propios | Licitación Publica | 2023 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2024
| Nariño | Oriente | RVS | 4600017626 | Actividades de mantenimiento manual | 50,55 km | 50.55 |  |  | 67224225 | 0 | 67224225 | Recursos Propios | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Nariño | Oriente |  | 2025003050045 | Placa huella | 1 km | 1 |  |  | 2077524258 | 519381065 | 2596905323 | Regalías | Contratación Directa | 2024 | Terminado |  |  | 100%
| Nariño | Oriente | RVT | 2024054830016 | Placa huella Veredas El Llano y El Recreo | 1 km | 1 |  |  | 1680000000 | 677899973 | 2357899973 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | En ejecución |  |  | 0%
| Nechí | Bajo Cauca | RVS | 25MA111B2715 | Estudios y diseños OXI- Mantenimiento por Estabilización | Colorado- Nechí: L= 6,3 km | 6.3 | Sí | Estudios y diseños | 5629794897 | 0 | 5629794897 | Recursos propios | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  | 2% | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los corredores viales
77 | Nechí | Bajo Cauca | RVS | 20240214000189 | Mejoramiento de la vía campo alegre (ruta 25-Caucasia) - Nechí ETAPA 2 | 5,4 km | 5.4 | Sí | Mejoramiento | 43964136915 | 0 | 43964136915 | OXI | N/A | 2024 | Por iniciar |  |  | 0% | Se está a la espera de la firma oficial del contrato de interventoría para posteriormente proceder a la designación del supervisor por parte de INVIAS y después convocar la sesión de inicio para finalmente firmar la respectiva acta de inicio.
| Nechí | Bajo Cauca | RVS | 4600016558 | Mejoramiento de la vía campo alegre (ruta 25-Caucasia) - Nechí | 0,5 km | 0.5 | No | Mejoramiento | 3056491448 | 0 | 3056491448 | Recursos Propios | Licitación Publica | 2023 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2024
| Nechí | Bajo Cauca | RVT | 24AS111B2014 | Pavimento Rígido en la vía Nechi- Santa Anita | 1 km | 1 | No | Mejoramiento | 350000000 | 2111260818 | 2461260818 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
78 | Necoclí | Urabá | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | San Pedro de Urabá - Necoclí: L= 58,65 km | San Pedro de Urabá - Necoclí: L= 58,65 |  |  | 89780402070.6 | 0 | 89780402070.6 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En ejecución actividades de topografía y ensayos de laboratorio
| Necoclí | Urabá | RVT | 25AS111B2816 | Placa huella JAC Vereda Multatico Palestina | 0.1 | 0.1 |  |  | 122487624 | 17392631 | 139880255 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 0%
| Necoclí | Urabá | RVT | 24AS111B1770 | Placa Huella | 0,5 km | 0.5 |  |  | 174988881 | 427630530 | 602619411 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 99% | Terminado al 99%
| Olaya | Occidente | RVT | 25AS111B2655 | Placa huella | 0,3 km | 0.3 |  |  | 105000000 | 178629412 | 283629412 | Materiales | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 50%
| Olaya | Occidente | RVT | 24AS111B1732 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 347515221 | 613537414 | 961052635 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
80 | Peque | Occidente | RVS |  | Mejoramiento de la vía sobre el corredor vial Uramita- Peque ETAPA 4 | 9,323 km | 9.323 |  |  | 69903825730 | 0 | 69903825730 | Regalías | Licitación Pública | 2023 |  |  |  | 100% | Terminado 2025
| Peque | Occidente | RVT | 25AS111B2680 | Placa huella | 0,5 km | 0.5 |  |  | 175000000 | 373696761 | 548696761 | Materiales | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 60%
81 | Pueblorrico | Suroeste | RVU |  | Mejoramiento en pavimento rígido de la vía que conduce desde el casco urbano hacia la vereda del Sinaí. | 1,37 km | 1.37 |  |  | 3143732252 | 657952772 | 3801685024 | Recursos propios | Convenio | 2023 |  |  |  | 80% | En ejecución
| Pueblorrico | Suroeste | RVS | 4600017681 | Actividades de mantenimiento manual | 27,9 km | 27.9 |  |  | 37102076 | 0 | 37102076 | Recursos propios | Convenio | 2024 |  |  |  | 100% | Terminado 2025
| Pueblorrico | Suroeste | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Andes - San José - Pueblorrico: L=22,39 km | Andes - San José - Pueblorrico: L=22,39 |  |  | 30046562608.27 | 0 | 30046562608.27 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En ejecución actividades de topografía y ensayos de laboratorio
| Pueblorrico | Suroeste | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 0,948 km | 0.948 |  |  | 260127585 | 340587635 | 825715220 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | En ejecución |  |  | 80%
82 | Puerto Berrío | Magdalena Medio | RVS | 25OO111B2823 | Mantenimiento por estabilización | Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío: L=25 | 25 | Sí | Estabilización | 24748441324.005 | 0 | 24748441324.005 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
83 | Puerto Nare | Magdalena Medio | RVS | 4600018191 | Estudios y diseños de los corredores Santiago Berrio- Mulas- Cruces- Puerto Nare- Puerto Triunfo (Obra e interventoría ) | 13,3 km | 13.3 | Sí | Estudios y diseños | 988077089 | 0 | 988077089 | Recursos Propios | Concurso de méritos | 2025 | En ejecución |  |  |  | Estudios y diseños
84 | Puerto Triunfo | Magdalena Medio | RVS
| Puerto Nare | Magdalena Medio | RVS | 4600009793 | Pav. Mulas- Puerto Nare | 31,12 km | 31.12 | Sí | Mejoramiento | 73907566008 | 0 | 73907566008 | Recursos Propios + Valorización | Licitación Pública | 2019 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Puerto Triunfo | Magdalena Medio | RVS
| Puerto Triunfo | Magdalena Medio | RVT | 24AS111B2030 | Placa Huella | 1 km | 1 | No |  | 350000000 | 750928100 | 1100928100 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Puerto Triunfo | Magdalena Medio | RVT | 25AS111B2674 | Placa huella | 0,2 km | 0.2 | No |  | 70000000 | 367622813 | 437622813 | Materiales | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 65%
| Puerto Triunfo | Magdalena Medio | RVT | 2025003050011 | Placa huella | 2 km | 2 | No |  | 3390006118.4 | 847501529.6 | 4237507648 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | Terminado |  |  | 100%
| Remedios | Nordeste | RVT | 2023000040003 | Mejoramiento de Vías Rurales en los Municipios de Amalfi Remedios Vegachí y Yalí | 13,21 km | 13.21 |  |  | 22647234828 | 0 | 22647234828 | Regalías |  | 2020 | En ejecución |  |  | 67.75% | En ejecución
| Remedios | Nordeste |  |  | Estudios y diseños OXI- Mantenimiento por Estabilización | Remedios- La Ye: L= 6 km | 6 | [5 empty] | OXI | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  |  | En estudios y diseños
85 | Remedios | Nordeste | RVT | 2023000040003 | Mejoramiento de la vía rural que comunica los municipios de Segovia y Remedios | 7,57 km | 7.57 |  |  |  |  | 39372611491 | Regalías | Contratación Directa | 2023 | En ejecución
| Remedios | Nordeste | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío: L =25 km | 25 |  |  | 33730644350 | 0 | 33730644350 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En ejecución de actividades de topografía y ensayos de laboratorio
86 | Rionegro | Oriente | RVS |  | Intercambio Palmas | - |  |  |  | 17942000000 | - | 17942000000 | Recursos propios | Concesión Aburrá Oriente | 2025 | Por iniciar |  |  | Pendiente revisión presupuestal con DEVIMED. Posible inicio en septiembre. | En estructuración
| Rionegro | Oriente | RVS |  | Intercambio Aeropuerto | 0.8 |  |  |  | 125625498680 | 0 | 125625498680 | Recursos Propios | Concesión Aburrá Oriente | 2024 |  |  |  | 98% | En ejecución
| Rionegro | Oriente | Puentes & P.A.P | 2021003050047 | Puente Biblioteca | 2355 m | 2355 m |  |  | 13094513471 | 8594513471 | 21689026942 | Regalías | Contratación Directa | 2023 |  |  |  | 92% | En ejecución
| Rionegro | Oriente | Espacio Público | 2023003050019 | Parque Paisajes del Agua | 20177.53 | 20177.53 |  |  | 10000000000 | 9350941 | 10009350941 | Regalías | Contratación Directa | 2022 |  |  |  | 100% | Terminado 2025
| Rionegro | Oriente | RVS |  | Llanogrande-La Ceja | 12 km | 12 |  |  | 120011494537 | 0 | 120011494537 | Recursos Propios | Concesión Aburrá Oriente | 2025 |  |  |  | 39% | En ejecución
| Rionegro | Oriente | RVS |  | Belén-Aeropuerto | 6,3 km | 6.3 |  |  | 120000000000 | 0 | 120000000000 | Recursos Propios | Concesión Aburrá Oriente | 2025 |  |  |  | 87% | En ejecución
| Rionegro | Oriente | Puentes & P.A.P | 2025003050037 | Puente sobre la avenida de los Estudiantes | 30,32m | 30,32m |  |  | 9769638546 | 0 | 9769638546 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | Por iniciar |  |  | 0% | Ejecutor Asignado
| Rionegro | Oriente | RVS |  | Segundo Túnel de Oriente | 14,9 km | 14.9 |  |  | 1123370798864 | - | 1123370798864 | Recursos Propios | Concesión Aburrá Oriente | 2024 |  |  |  | 18% | En ejecución
| Rionegro | Oriente | RVT | 2025003050035 | Placa Huella | 2,65 km | 2.65 |  |  | 4361905540 | 1090476385 | 5452381925 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | Por iniciar |  |  | 0
| Rionegro | Oriente | RVT | 25AS111B2349 | Placa Huella | 1,681 km | 1.681 |  |  | 588350000 | 1995788532 | 2584138532 | Materiales | Convenio | 2024 |  |  |  | 96% | En ejecución
| Sabanalarga | Occidente | RVS | 25OO111B2446 | Mejoramiento y construcción obras complementarias sobre corredor Liborina - Sabanalarga | 12,8 km | 12.8 |  |  | 28570000000 | 0 | 28570000000 | Regalías + Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 |  |  |  |  | Licitación adjudicada
88 | Sabaneta | Valle de Aburrá
| Salgar | Suroeste | RVT | 2021003050023 | Mejoramiento de vías terciarias, para la reactivación Económica, en los Municipios de Ciudad Bolivar, Hispania, Salgar y Betania | 5,1 km | 5.1 |  |  | 9871259287.21 | 0 | 9871259287.21 | Regalías |  | 2021 |  |  |  | 97% | En ejecución
| Salgar | Suroeste | Puentes & P.A.P | N/A | Construcción puente metálico | La Trilladora | La Trilladora | [6 empty] | Contratación Directa | 2026 | En estructuración |  |  |  | Pendiente consultor
89 | Salgar | Suroeste | Valorización | 4600017793 | Estudios y diseños de Vías a intervenir por Valorización | Ciudad Bolivar-Salgar: L=33,46 km | 18.03 | Sí | Valorización | 17166424376 | 0 | 17166424376 | Recursos Propios | Contratación directa | 2024 | En ejecución |  |  | 87% | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los 14 corredores de valorización
| Salgar | Suroeste | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Salgar - La Quiebra - Concordia: L=15,93 km | Salgar - La Quiebra - Concordia: L=15,93 |  |  | 21377478443.49 | 0 | 21377478443.49 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Salgar | Suroeste | RVS |  | Mejoramiento y mantenimiento de las vías del GRUPO 1 de Circuitos Estratégicos del Departamento de Antioquia. LOTE 1: Suroeste, Occidente y Urabá | Salgar - La Cámara - La Quiebra: L=1 km | Salgar - La Cámara - La Quiebra: L=1 |  |  | 5264621481 | 0 | 5264621481 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2023 |  |  |  | 100% | Terminado 2025
| Salgar | Suroeste | RVT | 24AS111B2063 | Placa Huella | 1,055 km | 1.055 |  |  | 350000000 | 606521273 | 956521273 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| San Andrés de Cuerquia | Norte | RVS | 2022003050012 | Mejoramiento vías San Andrés de Cuerquia e Ituango |  |  |  |  | 5269090165 | 0 | 5269090165 | Regalías | [5 empty] | 60.43% | En ejecución
90 | San Andrés de Cuerquia | Norte | RVT | 24AS111B1979 | Placa huella | 1 km | 1 |  |  | 257866703 | 369796072 | 852662775 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| San Andrés de Cuerquia | Norte | RVT | 24AS111B2226 | Placa huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 594865195 | 944865195 | Materiales | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 95%
91 | San Carlos | Oriente | RVT | 24AS111B2041 | Placa huella | 1,3 km | 1.3 |  |  | 350000000 | 597465000 | 947465000 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| San Carlos | Oriente | RVT | 25AS111B2662 | Placa huella | 0,5 km | 0.5 |  |  | 175000000 | 308000000 | 483000000 | Materiales | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 60% | En ejecución
| San Carlos | Oriente | Puentes & P.A.P | N/A | Puente Vehicular Quebrada Chorrofrio | 15 m | 15 m |  |  | 753547679 | 0 | 753547679 | Regalías |  | 2025 | En estructuración |  |  |  | En revisión y estructuración Etapa 2- Puentes
| San Carlos | Oriente | RVS | 4600016231 | Actividades de mantenimiento manual | 97,70 km | 97.7 |  |  | 129926871 | 0 | 129926871 | Recursos Propios | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2024
| San Carlos | Oriente | RVS |  | Mejoramiento y mantenimiento de las vías del Grupo 1 de circuitos estrategicos. LOTE 3: ORIENTE | Cruces- Narices: L= 0,995 km | Cruces- Narices: L= 0,995 |  |  | 5855909973 | 0 | 5855909973 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2023 |  |  |  | 100% | Terminado 2025
| San Carlos |  |  |  | Rehabilitación de la Vía Narices - Juanes – El Jordán - La Holanda Etapa 2 | 6,1 km | 6.1 |  |  | 55163592307 | 0 | 55163592307 | OXI | Contratación directa |  |  |  |  | 0% | Proyecto aprobado
| San Carlos | Oriente | RVT | 2024003050239 | Placa huella | 4 km | 4 |  |  | 5636912239 | 1409228060 | 7046140299 | Regalías | Contratación Directa | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
92 | San Francisco | Oriente | RVT | 2025003050022 | Placa Huella Vereda San Isidro- Vereda Boqueron | 2 km | 2 |  |  | 3866655804.8 | 966663951.2 | 4833319756 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  | 26%
| San Francisco | Oriente | RVS | 4600017623 | Actividades de mantenimiento manual | 37,37 km | 37.37 |  |  | 21121639 | 0 | 21121639 | Recursos Propios | Convenio | 2024 |  |  |  | 100% | Terminado 2024
| San Francisco | Oriente | RVT | 24AS111B1737 | Placa Huella | 0,1 km | 0.1 |  |  | 34994438 | 80651620 | 115646058 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2024
93 | San Jerónimo | Occidente | RVS | 23OO111B1459 | Mejoramiento de las vías del GRUPO 2 de Circuitos Estratégicos del Departamento de Antioquia | San Jerónimo - San Pedro de Los Milagros: L=3.5 km | San Jerónimo - San Pedro de Los Milagros: L=3.5 |  |  | 37775453509 | 0 | 37775453509 | Regalías + Recursos Propios | Licitación Pública | 2023 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| San Jerónimo | Occidente | RVS |  | Mejoramiento de las vías del GRUPO 3 de Circuitos Estratégicos del Departamento Antioquia | Vía San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros: L=3,158 Km | Vía San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros: L=3,158 |  |  | 6924944850 | 0 | 6924944850 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2024 |  |  |  | 100% | Terminado
| San Jerónimo | Occidente | RVT | 25AS111B2618 | Placa huella | 0,5 km | 0.5 |  |  | 175000000 | 286706175 | 461706175 | Materiales | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 70% | En ejecución
| San Jerónimo | Occidente | Valorización | 4600017793 | Estudios y diseños de Vías a intervenir por Valorización | San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros: L=15,838 | 10.51 | Sí | Valorización | 17166424376 | 0 | 17166424376 | Recursos Propios | Contratación directa | 2024 | En ejecución |  |  | 87% | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los 14 corredores de valorización
| San Jerónimo | Occidente | Puentes & P.A.P | 2025003050058 | Construcción Puente | Puente vehicular Las Margaritas | Puente vehicular Las Margaritas |  |  | 1956028276 | 0 | 1956028276 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | Aprobado |  |  |  | Ejecutor Asignado
| San Jerónimo | Occidente | RVT | 24AS111B2032 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 480824988 | 830824988 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| San José de la Montaña | Norte | RVS | 23OO111B1459 | Mejoramiento de las vías del GRUPO 2 de Circuitos Estratégicos del Departamento de Antioquia | Entrerríos - Te Labores: L=6 km Entrerríos - San José de La Montaña: L=1 km | Entrerríos - Te Labores: L=6 Entrerríos - San José de La Montaña: L=1 |  |  | 37775453509 | 0 | 37775453509 | Regalías + Recursos Propios | Licitación Pública | 2023 | Terminado |  |  | 100% | Suspendido
| San José de la Montaña | Norte | Puentes & P.A.P | N/A | Construcción de Puente | Puente urbano vehicular carrera 23 | Puente urbano vehicular carrera 23 |  |  | $2.104.630.655 | 0 | $2.104.630.655 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | En estructuración |  |  |  | En revisión y estructuración
94 | San José de la Montaña | Norte | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Entrerríos - Labores - San José de la Montaña: L= 39,95 km | Entrerríos - Labores - San José de la Montaña: L= 39,95 |  |  | 53589219517.65 | 0 | 53589219517.65 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| San José de la Montaña | Norte | RVT | 24AS111B2054 | Placa Huella | 0,28 km | 0.28 |  |  | 98000000 | 138289769 | 236289769 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| San José de la Montaña | Norte | RVT | 2025003050014 | Placa huella-Vereda El Proterito | 0,775 km | 0.775 |  |  | 1448965223.2 | 362241305.8 | 1811206529 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| San Juan de Urabá | Urabá | RVT | 2025003050010 | Placa Huella Vereda Belén | 1 km | 1 |  |  | 1983909866.4 | 495977466.6 | 2479887333 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | Por iniciar |  |  | 0%
| San Juan de Urabá | Urabá | RVT | 24AS111B2062 | Placa Huella | 0,7 m | 0,7 m |  |  | 223101532 | 1750015868 | 1973117400 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
96 | San Luis | Oriente | RVT | 24AS111B2035 | Placa Huella | 0,7 km | 0.7 |  |  | 245000000 | 251728088 | 496728088 | Materiales | Convenio | 2024 | En ejecución |  |  | 70%
| San Luis | Oriente | RVS | 4600016230 | Actividades de mantenimiento manual | 21,40 km | 21.4 |  |  | 28458927 | 0 | 28458927 | Recursos Propios | Convenio | 2024 |  |  |  | 100% | Terminado 2024
96 | San Luis | Oriente | RVT | 2024003050243 | Placa huella | 2 km | 2 |  |  | 4047973265 | 859194675 | 4907167940 | Regalías | Contratación Directa | 2024 | Terminado |  |  | 100%
97 | San Pedro de los Milagros | Norte | RVS | 23OO111B1459 | Mejoramiento de las vías del GRUPO 2 de Circuitos Estratégicos del Departamento de Antioquia | San Jerónimo - San Pedro de Los Milagros: L=3.5 km | San Jerónimo - San Pedro de Los Milagros: L=3.5 |  |  |  |  | 37775453509 | Regalías + Recursos Propios | Licitación Pública | 2023 |  |  |  | 95% | Suspendido
| San Pedro de los Milagros | Norte | Valorización | 4600017793 | Estudios y diseños de Vías a intervenir por Valorización | San Jerónimo- Poleal- San Pedro de los Milagros: L=15,838 | 5.328 | Sí | Valorización | 17166424376 | 0 | 17166424376 | Recursos Propios | Contratación directa | 2024 | En ejecución |  |  | 87% | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los 14 corredores de valorización
| San Pedro de los Milagros | Norte | RVS |  | Mejoramiento de las vías del GRUPO 3 de Circuitos Estratégicos del Departamento Antioquia | Vía San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros: L=3,158 Km | Vía San Jerónimo - Poleal - San Pedro de Los Milagros: L=3,158 |  |  | 6924944850 | 0 | 6924944850 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2024 |  |  |  | 98% | En ejecución
| San Pedro de los Milagros | Norte | RVT | 24AS111B1739 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 349987858 | 605154389 | 955142247 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| San Pedro de los Milagros | Norte | RVT | 2024003050245 | Placa huella | 3,165 km | 3.165 |  |  | 4861415983.2 | 1215353995.8 | 6076769979 | Regalías | Contratación Directa | 2024 | En ejecución |  |  | 55%
98 | San Pedro de Urabá | Urabá | RVS |  | Mejoramiento y mantenimiento de las vías del GRUPO 1 de Circuitos Estratégicos del Departamento de Antioquia. LOTE 1: Suroeste, Occidente y Urabá | San Pedro de Urabá - El Carmelo - El Tambito: L= 1 km | San Pedro de Urabá - El Carmelo - El Tambito: L= 1 |  |  | 7896932221.5 | 0 | 7896932221.5 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2023 |  |  |  | 100% | Terminado 2024
| San Pedro de Urabá | Urabá | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | San Pedro - El Tres - Turbo: L=22 km | San Pedro - El Tres - Turbo: L=22 |  |  | 33677218168 | 0 | 33677218168 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| San Pedro de Urabá | Urabá | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | San Pedro de Urabá - Arboletes: L=30 km | San Pedro de Urabá - Arboletes: L=30 |  |  | 45923479320 | 0 | 45923479320 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| San Pedro de Urabá | Urabá | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | San Pedro de Urabá - Necoclí: L=58,65 km | San Pedro de Urabá - Necoclí: L=58,65 |  |  | 89780402070.6 | 0 | 89780402070.6 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En ejecución actividades de topografía y ensayos de laboratorio
| San Pedro de Urabá | Urabá | RVS |  | Convocatoria OCAD - PAZ / 2025-1 (Taraza, Yondó, San Pedro de Urabá) | Mejoramiento de la vía y construcción de puente en el corredor San Pedro de Urabá - El Carmelo - El Tambito | Mejoramiento de la vía y construcción de puente en el corredor San Pedro de Urabá - El Carmelo - El Tambito |  |  |  |  | 26983903880 | OCAD-PAZ | Licitación Pública | [5 empty] | En espera de revisión por parte del Ministerio de Transporte
| San Pedro de Urabá | Urabá | Puentes & P.A.P | N/A | Construcción Puente | Puente vehicular (Camarón) en la vereda El Jordán | Puente vehicular (Camarón) en la vereda El Jordán |  |  | 1949820000 | 0 | 1949820000 | Regalías |  | 2026 | En estructuración |  |  |  | En revisión y estructuración
| San Pedro de Urabá | Urabá | Puentes & P.A.P | N/A | Construcción Puente | Puente vehicular en la vereda El Pirú | Puente vehicular en la vereda El Pirú |  |  | 1749667000 | 0 | 1749667000 | Regalías |  | 2026 | En estructuración |  |  |  | En revisión y estructuración
| San Pedro de Urabá | Urabá | RVS |  | Construcción muro contención El Tres - San Pedro |  |  |  |  | 4985312000 | 0 | 4985312000 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 |  |  |  |  | En revisión de comités de contratación
| San Pedro de Urabá | Urabá | RVT | 25AS111B2768 | Placa huella - Vía Santa Catalina- Villanueva | 0,5 km | 0.5 |  |  | 175000000 |  |  | Materiales | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 20%
| San Pedro de Urabá | Urabá | RVT | 24AS111B1730 | Placa Huella- Vía Apartada del Ají- El Ají | 1 km | 1 |  |  | 340305002 | 897052630 | 1237357632 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100%
| San Pedro de Urabá | Urabá | RVS | 4600017684 | Actividades de mantenimiento manual | 32,50 km | 32.5 |  |  | 43219595 | 0 | 43219595 | Recursos Propios | Convenio | 2024 |  |  |  |  | Terminado 2020
| San Pedro de Urabá | Urabá | RVT | 24AS111B2061 | Placa Huella- Vía Morroa-Zapindonga | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 1199997999 | 1549997999 | Materiales | Convenio | 2024 | En ejecución |  |  | 90%
99 | San Rafael | Oriente | RVS | 4600018900 | Mantenimiento por estabilización | San Rafael -San Roque Santo Domingo - Alejandría: L=25,72 km |  |  |  | 44378055078.3094 | 0 | 44378055078.3094 | Recursos Propios | Contratación Directa | 2025 | Por iniciar |  |  |  | En contratación RENTAN Fecha de contratación: ABRIL 2026
| San Rafael | Oriente | RVS | 20240214000263 | Rehabilitación de la Vía El Peñol - Guatapé - El Bizcocho - San Rafael (no incluye tramo urbano de Guatapé) código 60AN15-2, Etapa 1, en el municipio de San Rafael, Antioquia | 1,41 km | 1.41 |  |  | - | - | 13127187510 | OXI | N/A | 2024 |  |  |  | 9% | En ejecución
| San Rafael | Oriente | RVT | 2025003050021 | Placa Huella | 2 km | 2 |  |  | 3877753991.2 | 969438497.8 | 4847192489 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  | 75%
| San Rafael | Oriente | RVT | 24AS111B1725 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 349986389 | 295663611 | 645650000 | Materiales | Convenio | 2024 |  |  |  | 100% | Terminado 2024
| San Rafael | Oriente | RVS | 4600017685 | Actividades de mantenimiento manual | 54,4 km | 54.4 |  |  | 72344104 | 0 | 72344104 | Recursos Propios | Convenio | 2024 |  |  |  | 100% | Terminado
| San Rafael | Oriente | RVT | 25AS111B2792 | Placa huella JAC | 0,1 km | 0.1 |  |  | 121406362 | 11436244 | 132842606 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| San Rafael | Oriente | Puentes & P.A.P | N/A | Construcción puente metálico | Puente El Infante | [7 empty] | Contratación Directa | 2026 |  |  |  |  | En estructuración
| San Rafael | Oriente | RVT | 24AS111B2040 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 300000000 | 650000000 | Materiales | Convenio | 2024 |  |  |  | 100% | Terminado 2026
| San Roque | Nordeste | RVS |  | Mejoramiento de las vías del GRUPO 1 de Circuitos Estratégicos del Departamento de Antioquia. LOTE 2: Nordeste | San Roque Cristales (62AN25): L=1 km | 1 |  |  | 6031426552 | 0 | 6031426552 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2023 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2024
100 | San Roque | Nordeste | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Caramanta -Cristales San Roque: L= 21,33 km | 21.33 |  |  | 28778985759.42 | 0 | 28778985759.42 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | Actividades preliminares
| San Roque | Nordeste | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | San Rafael - San Roque Santo Domingo - Alejandría: L=25,72 km | 25.72 |  |  | 34702086907.28 | 0 | 34702086907.28 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | Actividades preliminares
| San Roque | Nordeste | RVT | 24AS111B1734 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 349987462 | 552094027 | 902081489 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| San Roque | Nordeste |  |  | Estudios y diseños OXI- Mantenimiento por Estabilización | San Roque- San Rafael: L= 6 km | 6 |  |  | 122209209 | 18934439 | 141143648 | OXI | Contratación Directa | 2025 | Terminado |  |  | 100% | En estudios y diseños
| San Roque | Nordeste | RVT | 25AS111B2809 | Placa huella JAC Guacas Bellavista | 0,1 km | 0.1 |  |  | 122209209 | 18934439 | 141143648 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100%
| San Roque | Nordeste | RVT | 24AS111B2024 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 552094027 | 902094027 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100%
101 | San Vicente | Oriente | RVS | 4600018900 | Mantenimiento por estabilización | San Vicente - El Peñol: L=18,15 km | 15.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | Contratación Directa | 2025 | Por iniciar |  |  |  | En contratación RENTAN Fecha de contratación: ABRIL 2026
| San Vicente | Oriente | Equipamiento |  | Plaza de mercado |  |  |  |  | 3000000000 | 4638787439 | 7638787439 | Recursos propios
| San Vicente | Oriente | RVT | 25AS111B2770 | Placa huella | 0,5 km | 0.5 |  |  | 175000000 |  | 175000000 | Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | En ejecución
| San Vicente | Oriente | RVT | 25AS111B2802 | Placa huella JAC Vereda LA Compañia San Antonio | 0,1 km | 0.1 |  |  | 114185129 | 14839507 | 129024636 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| San Vicente | Oriente | RVT | 2025003050046 | Placa huella | 2 km | 2 |  |  | 4319392762 | 0 | 4319392762 | Regalías | Contratación directa | 2026 | En ejecución |  |  | 3%
| San Vicente | Oriente | RVT | 24AS111B2045 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 308057130.75 | 658057130.75 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
102 | Santa Bárbara | Suroeste | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Santa Bárbara- Abejorral: L=2,4 km | Santa Bárbara- Abejorral: L=2,4 |  |  | 3220712383.2 | 0 | 3220712383.2 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | Por iniciar |  |  |  | En actividades preliminares
| Santa Bárbara | Suroeste | RVT | 24AS111B2033 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 492395177 | 842395177 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
103 | Santa Fe de Antioquia | Occidente | Puentes & P.A.P | N/A | Construcción Puentes y PAP | Puente vehicular Churimbo | Puente vehicular Churimbo |  |  | 1408385533 | 0 | 1408385533 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | Aprobado |  |  |  | Pendiente aprobación Planeación departamental
| Santa Fe de Antioquia | Occidente | RVT | 25AS111B2619 | Placa huella | 0,5 km | 0.5 |  |  | 175000000 | 325000000 | 500000000 | Materiales | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 50% | En ejecución
| Santa Fe de Antioquia | Occidente | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 262114064 | 528403422 | 975517486 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Santa Fe de Antioquia | Occidente | RVT | 24AS111B2034 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 650000000 | 1000000000 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
104 | Santa Rosa de Osos | Norte | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Santa Rosa - Carolina del Príncipe : L= 33,67 km | Santa Rosa - Carolina del Príncipe : L= 33,67 |  |  | 45165182006.49 | 0 | 45165182006.49 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Santa Rosa de Osos | Norte | Valorización | 4600017793 | Estudios y diseños de Vías a intervenir por Valorización | Puente Gavino- Santa Rosa de Osos: L=48,875 km | 48.875 | Sí | Valorización | 17166424376 | 0 | 17166424376 | Recursos Propios | Contratación directa | 2024 | En ejecución |  |  | 87% | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los 14 corredores de valorización
| Santa Rosa de Osos | Norte | Puentes & P.A.P | 2026003050013 | Construcción puente | Puente gavimo L= 130 m | Puente gavimo L= 130 m |  |  | 13000000000 | 0 | 13000000000 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | En estructuración |  |  |  | Pendiente aprobación Planeación departamental EN LOS MUNICIPIOS DE YOLOMBÓ Y SANTA ROSA DE OSOS
| Santa Rosa de Osos | Norte | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 269231545 | 628358692 | 1082590237 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
105 | Santo Domingo | Nordeste | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | San Rafael -San Roque Santo Domingo - Alejandría: L=25,72 km | 25.72 |  |  | 34702086907.28 | 0 | 34702086907.28 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En ejecución de actividades de topografía y ensayos de laboratorio
| Santo Domingo | Nordeste | RVS |  | Mejoramiento de la infraestructura de las vías en el departamento de Antioquia, Alto de La Quiebra - Cruce Santo Domingo | 9,05 km | 9.05 |  |  |  |  | 46550000000 | OXI | N/A | 2024 | Terminado |  |  |  | En ejecución
| Santo Domingo | Nordeste | RVT | 25AS111B2797 | Placa huella JAC La Esperanza | 0,1 km | 0.1 |  |  | 101508608 | 8902787 | 110411395 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Santo Domingo | Nordeste | RVT | 25AS111B2777 | Placa huella JAC Vereda Guadualejo | 0,1 km | 0.1 |  |  | 99638658 | 13439899 | 113078557 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Santo Domingo | Nordeste | RVT | 25AS111B2793 | Placa huella JAC El Combo | 0,1 km | 0.1 |  |  | 121910004 | 15729347 | 137639351 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Santo Domingo | Nordeste |  |  | Estudios y diseños OXI- Mantenimiento por Estabilización | Santo Domingo-Alejandría: L= 10 km | 10 | [5 empty] | OXI | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  |  | En estudios y diseños
| Santo Domingo | Nordeste | Puentes & P.A.P | N/A | Construcción puente | Puente Quebrada San Pedro |  |  |  | 489948882 | 0 | 489948882 | Regalías |  | 2026 | En estructuración |  |  |  | En revisión y estructuración
| Santo Domingo | Nordeste | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 0,80 km | 0.8 |  |  | 225114245 | 351657303 | 777331548 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
106 | Segovia | Nordeste | RVT | 2023000040003 | Mejoramiento de la vía rural que comunica los municipios de Segovia y Remedios | 5,59 km | 5.59 |  |  |  |  | 39372611491 | Regalías | Contratación Directa | 2023 | En ejecución
| Sonsón | Oriente | RVU | 2022003050018 | Mejoramiento de las vías urbanas en los municipios de Abejorral y Sonsón | 2,06 km | 2.06 |  |  | 4451449104.1 | 695573310 | 5147022414.1 | Regalías |  | 2022 |  |  |  | 95% | En ejecución
107 | Sonsón | Oriente | RVS | 4600018900 | Mantenimiento por estabilización | Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael): L=19,22 km | Sonsón - Aguadas (Puente San Rafael): L=19,22 |  |  | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | Contratación Directa | 2025 | Por iniciar |  |  |  | En contratación RENTAN Fecha de contratación: ABRIL 2026
| Sonsón | Oriente | RVT | 24AS111B2037 | Pavimento Rígido Vía La Danta-San Miguel Sonsón | 0,7 km | 0.7 |  |  | 245000000 | 1017655010.78 | 1262655010.78 | Materiales | Convenio | 2024 | En ejecución |  |  | 80%
| Sonsón | Oriente | Espacio Público |  | Proyecto PAISA en Sonsón | Mobiliario | Mobiliario |  |  | 180202695 | 36040539 | 216243234 | Recursos Propios | Convenio | 2025 |  |  |  | 100% | Terminado 2025
| Sonsón | Oriente | Puentes & P.A.P | N/A | Puente Vehicular Vereda San Rafael | 25 m | 25 m |  |  | 1190884976 | 0 | 1190884976 | Regalías |  | 2025 | En estructuración |  |  |  | En revisión y estructuración Etapa 2- Puentes
| Sonsón | Oriente | Puentes & P.A.P | N/A | Puente Variante La Danta | 14 m | 14 m |  |  | 1387808198 | 0 | 1387808198 | Regalías |  | 2025 | En estructuración |  |  |  | En revisión y estructuración Etapa 2- Puentes
| Sonsón | Oriente | RVT | 2024057560039 | Placa huella | 2 km | 2 |  |  | 3759906980 | 939976745 | 4699883725 | Regalías | Contratación Directa | 2024 | En ejecución |  |  | 96.45%
| Sonsón | Oriente | RVT | 25AS111B2126 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 349719431 | 745400000 | 1095119431 | Materiales | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 60%
| Sopetrán | Occidente | Puentes & P.A.P |  | Construcción de Puente | Puente El Sabanazo L: 75,78 m | Puente El Sabanazo L: 75,78 m |  |  | 12746524997 | 1000000000 | 13746524997 | Regalías | Contratación Directa | 2025 |  |  |  | 65% | En ejecución
| Sopetrán | Occidente | RVT |  | Mejoramiento del corredor vial Sopetrán-El Rodeo-Sabanazo | 1,5 km | 1.5
| Sopetrán | Occidente | RVT | 25AS111B2620 | Placa huella | 0,5 km | 0.5 |  |  | 175000000 | 234109810 | 409109810 | Materiales | Convenio | 2025 |  |  |  | 60% | En ejecución
| Sopetrán | Occidente | RVS | 4600017737 | Actividades de mantenimiento manual | 46,45 km | 46.45 |  |  | 70349344 | 0 | 70349344 | Recursos Propios | Convenio | 2024 |  |  |  | 100% | Terminado 2024
| Sopetrán | Occidente | RVS |  | Mejoramiento del corredor Sopetrán- Belmira | 3 km | 3 |  |  | 8267000000 | 0 | 8267000000 | Recursos Propios | Licitación Publica | 2024 |  |  |  | 100% | Terminado 2025
| Sopetrán | Occidente | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Sopetrán - Horizontes- Belmira: L= 33,59 km | Sopetrán - Horizontes- Belmira: L= 33,59 |  |  | 47026000000 | 0 | 47026000000 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En ejecución actividades de topografía y ensayos de laboratorio
109 | Támesis | Suroeste | RVS |  | Lorena Maratón- Etapa 2 | 6,29 km | 6.29 |  |  | 25903591518 | 0 | 25903591518 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2024 |  |  |  | 25% | En ejecución
| Támesis | Suroeste | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Valparaíso - Támesis: L=22,51 km |  |  |  | $ 29.089.234.439 | 0 | $ 29.089.234.439 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En ejecución actividades de topografía y ensayos de laboratorio
| Támesis | Suroeste | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 292810701 | 341068108 | 858878809 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Támesis | Suroeste | RVS | 4600017729 | Actividades de mantenimiento manual | 46,5 km | 46.5 |  |  | 62233866 | 0 | 62233866 | Recursos propios | Convenio | 2024 |  |  |  | 100% | Terminado 2024
| Támesis | Suroeste | RVS | 4600016804 | Mejoramiento y construcción obras complementarias sobre corredor Lorena - Maratón | 6,87 km | 6.87 |  |  | 22110000000 | 0 | 22110000000 | Regalías + Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 |  |  |  |  | Por iniciar
| Támesis | Suroeste | Espacio Público |  | Proyecto PAISA en Támesis | Mobiliario | Mobiliario |  |  | 200000000 | 200000000 | 400000000 | Recursos Propios | Convenio | 2025 |  |  |  |  | En ejecución
| Támesis | Suroeste | RVT | 2025003050044 | Placa huella Vereda El Encanto | 1,1 km | 1.1
| Támesis | Suroeste | RVT | 2024057890040 | Placa huella Vereda La Alcena | 1,3 km | 1.3 |  |  | 2428486007 | 607121502 | 3035607509 | Regalías | Contratación Directa | 2024 | Terminado |  |  | 100%
| Tarazá | Bajo Cauca | Puentes & P.A.P | 2025003050040 | Punto de atención prioritaria | PAP Ecogan Tarazá ( Obras de contención y recuperación de orillas) |  | No | Puentes | 2540216819 | 0 | 2540216819 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | Por iniciar |  |  |  | Pendiente legalización contratista
| Tarazá | Bajo Cauca | RVT | 24AS111B1771 | Placa Huella en el Corregimiento El Guáimaro-Las Partidas Vía La Troncal – Vereda La Pipiola | 1 km | 1 | No | Mejoramiento | 349958856 | 580000000 | 929958856 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 33% | TERMINACIÓN ANTICIPADA Solo se realizó la primera entrega de materiales por problemas de orden público
111 | Tarso | Suroeste | RVT | 2022003050024 | Placa huella veredas Mulatico, Patio Bonito y Morrón, mediante la construcción | 1,7 km | 1.7 |  |  | 1500000000 | 521570833 | 2021570833 | Regalías | Asignación directa | 2022 |  |  |  | 90% | En ejecución
| Tarso | Suroeste | RVS | 4600017699 | Actividades de mantenimiento manual | 50,3 km | 50.3 |  |  | 66872948 | 0 | 66872948 | Recursos propios | Convenio | 2024 |  |  |  | 100% | Terminado 2024
| Tarso | Suroeste | Valorización | 4600017793 | Estudios y diseños de Vías a intervenir por Valorización | Peñalisa-Tarso: L=17,15 km |  | Sí | Valorización | 17166424376 | 0 | 17166424376 | Recursos Propios | Contratación directa | 2024 | En ejecución |  |  | 87% | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los 14 corredores de valorización
| Tarso | Suroeste | RVT | 24AS111B2051 | Placa Huella | 0,6 km | 0.6 |  |  | 210000000 | 510513945 | 720513945 | Materiales | Convenio | 2024 |  |  |  | 100% | Terminado 2025
112 | Titiribí | Suroeste | RVS | 25OO111B2824 | Mantenimiento por estabilización | Titiribí - Armenia: L=5 km | Titiribí - Armenia: L=5 | Sí | Estabilización | 6709817465 | 0 | 6709817465 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | Por iniciar |  |  |  | En actividades preliminares
| Titiribí | Suroeste | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 | No |  | 259565648 | 377393194 | 821958429 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100%
| Titiribí | Suroeste | RVT | 2025003050008 | Placa huella | 1,2 km | 1.2 | No |  | 2129041089.6 | 532260272.4 | 2661301362 | Regalías | Contratación Directa | 2025 | Terminado |  |  | 100%
113 | Toledo | Norte | Puentes & P.A.P | 2026003050015 | Construcción Puentes | Puente vehicular La Florida |  |  |  | 4936040789 | 0 | 4936040789 | Regalías | Contratación directa | 2026 | En estructuración |  |  |  | Pendiente aprobación Planeación departamental
| Toledo | Norte | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Alto del Cardal - Toledo: L=15 km | 10 |  |  | 20121108705 | 0 | 20121108705 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Toledo | Norte | RVT | 25AS111B2651 | Placa huella | 0.2 | 0.2 |  |  | 70000000 | 226832319 | 296832319 | Materiales | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 40%
| Toledo | Norte | RVT | 2025003050053 | Placa huella Vereda Helechales | 1 km | 1 |  |  | 2149409352 | 0 | 2149409352 | Regalías | Contratación directa
| Toledo | Norte | RVT | 24AS111B1731 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 349998384 | 300000181 | 622265033 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Turbo | Urabá | Valorización | 4600017793 | Estudios y diseños de Vías a intervenir por Valorización | Riogrande-Nueva Colonia-Embarcadero-Zungo: L= 32,48 km |  | Sí | Valorización | 17166424376 | 0 | 17166424376 | Recursos Propios | Contratación directa | 2024 | En ejecución |  |  |  | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los 14 corredores de valorización
| Turbo | Urabá | RVT | 25AS111B2786 | Placa huella JAC Corregimiento El Dos | 0,1 km | 0.1 |  |  | 122381125 | 18935627 | 141316752 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 88%
| Turbo | Urabá | RVT | 25AS111B2819 | Placa huella JAC Vereda Piedrecitas | 0,1 km | 0.1 |  |  | 122412855 | 19801473 | 142214328 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 95%
| Turbo | Urabá | Puentes & P.A.P | 2025003050039 | P.A.P San Pedo de Urabá El Tres | Muro de contención y obras de drenaje | Muro de contención y obras de drenaje |  |  | 9381110055 | 0 | 9381110055 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | Por iniciar
| Turbo | Urabá | RVT | 25AS111B2817 | Placa huella JAC Corregimiento Mulatos | 0,1 km | 0.1 |  |  | 122381125 | 17713338 | 140094463 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 90%
114 | Turbo | Urabá | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | San Pedro - El Tres - Turbo: L=22 km | San Pedro - El Tres - Turbo: L=22 |  |  | 33677218168 | 0 | 33677218168 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En actividades preliminares
| Uramita | Occidente | RVS |  | Mejoramiento de la vía sobre el corredor vial Uramita- Peque ETAPA 4 | 9,323 km | 9.323 |  |  | 69903825730 | 0 | 69903825730 | Regalías | Licitación Pública | 2023 |  |  |  | 100% | Terminado 2025
| Cañasgordas | Occidente | RVT | 25AS111B2801 | Placa huella ASOCOMUNAL | 0,1 km | 0.1 |  |  | 122499990 | 14248991 | 136748981 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Suspendido |  |  | 25%
| Cañasgordas | Occidente | RVT | 25AS111B2794 | Placa huella JAC Vereda La Unión | 0,1 km | 0.1 |  |  | 122499990 | 14248991 | 136748981 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 20%
| Cañasgordas | Occidente | RVT | 25AS111B2798 | Placa huella JAC Vereda Guayabal Corregimiento Cestillal | 0,1 km | 0.1 |  |  | 122273255 | 14247562 | 136520817 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100%
| Cañasgordas | Occidente | RVT | 25AS111B2678 | Placa huella | 0,5 km | 0.5 |  |  | 175000000 | 201387052 | 376387052 | Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Cañasgordas | Occidente |  |  | Alcantarillado y Pavimentación corregimiento Juntas de Uramita | 9,39 km | 9.39 |  |  | 1308000000 | 0 | 1308000000 | Regalías | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
| Uramita | Occidente | RVS |  | Mejoramiento y construcción de obras para mitigación de riesgo Urumita - Peque | 12 km | 12 |  |  | 30837267492 | 0 | 30837267492 | Recursos Propios | Contratación Directa | 2025 |  |  |  |  | Por iniciar
116 | Urrao | Suroeste | Puentes & P.A.P | 2025003050036 | Construcción Puente | Puente vía La Loma - Orobugo Arriba L= 73,7 m | Puente vía La Loma - Orobugo Arriba L= 73,7 m |  |  | 14202451801 | 0 | 14202451801 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | Aprobado |  |  |  | Ejecutor Asignado
| Urrao | Suroeste | Puentes & P.A.P |  | Construcción Puente | Puente vía El Volcan L=40m | Puente vía El Volcan L=40m | [5 empty] | Regalías | Contratación Directa | 2026 | Aprobado
| Urrao | Suroeste | Valorización | 4600017793 | Estudios y diseños de Vías a intervenir por Valorización | San José- Altamira-Cangrejo: L= 51,56 km |  | Sí | Valorización | 17166424376 | 0 | 17166424376 | Recursos Propios | Contratación directa | 2024 | En ejecución |  |  | 87% | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los 14 corredores de valorización
| Urrao | Suroeste | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 276024779 | 457290107 | 958314886 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
118 | Valparaíso | Suroeste | RVS |  | Mantenimiento por estabilización | Valparaíso - Támesis: L =22,51 km | Valparaíso - Támesis: L =22,51 |  |  | 30207598227.43 | 0 | 30207598227.43 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En ejecución actividades de topografía y ensayos de laboratorio
| Vegachí | Nordeste | RVT | 2023000040003 | Mejoramiento de Vías Rurales en los Municipios de Amalfi Remedios Vegachí y Yalí | 13,21 km | 13.21 |  |  | 22647234828 | 0 | 22647234828 | Regalías |  | 2020 | En ejecución |  |  | 67.75% | En ejecución
| Vegachí | Nordeste | Espacio Público |  | Construcción Parques del Río, etapa 1 | 5809 m2 |  |  |  | 3500000000 | 858466562 | 4358466562 | Recursos propios | Convenio | 2023 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2025
119 | Vegachí | Nordeste | RVT | 24AS111B2017 | Pavimento Rígido | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 630000000 | 980000000 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Termiando 2025
| Venecia | Suroeste | Puentes & P.A.P | 2026003050012 | Construcción puente | Puente Mi Casita L= 22,4 km | Puente Mi Casita L= 22,4 |  |  | 4263692901 | 0 | 4263692901 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | En estructuración |  |  |  | Pendiente aprobación Planeación departamental
| Venecia | Suroeste | Puentes & P.A.P |  | Construcción puente metálico | Puente vehicular vereda El recreo 45 m (quebrada La Garces) | Puente vehicular vereda El recreo 45 m (quebrada La Garces) |  |  | 3215853658 | 0 | 3215853658 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | En estructuración |  |  |  | Pendiente consultor
120 | Venecia | Suroeste | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 270962776 | 415357343 | 871320120 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100%
121 | Vigía del Fuerte | Urabá | RVT | 24AS111B2046 | Vías peatonales en concreto reforzado | 0,14 km | 0.14 |  |  | 100000000 | 300000000 | 400000000 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado 2025 |  |  | 100%
| Vigía del Fuerte | Urabá | Aeropuertos |  | Obras complementarias Aeropuerto Vigía | Cerramiento y lleno estructural | Cerramiento y lleno estructural |  |  | 2719651693 | 1000000000 | 3719651693 | Recursos Propios | Convenio | 2023 |  |  |  | 85% | En ejecución
| Vigía del Fuerte | Urabá | RVU |  | Vías peatonales en concreto reforzado | 1 km | 1 |  |  | 3092780560 | 40000000 | 3132780560 | Recursos Propios | Convenio | 2024 | Suspendido |  |  | 60% | Se encuentra suspendido por por condiciones climatológicas desfavorables en en el municipio que generaron alta saturación del terreno, aumento del nivel freático y pérdida de capacidad portante del suelo. Fecha de renaudación: 28/04/2026
| Yalí | Nordeste | RVT | 2023000040003 | Mejoramiento de Vías Rurales en los Municipios de Amalfi Remedios Vegachí y Yalí | 13,21 km | 13.21 |  |  | 22647234828 | 0 | 22647234828 | Regalías |  | 2020 | Terminado |  |  | 67.75% | En ejecución
122 | Yalí | Nordeste | RVT | 25AS111B2069 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 350000000 | 271509130.16 | 621509130.16 | Materiales | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 80%
| Yolombó | Nordeste | RVT | 25AS111B2687 | Placa huella | 0,5 km | 0.5 |  |  | 175000000 | 247359336 | 422359336 | Materiales | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 95%
| Yolombó | Nordeste | RVT | 25AS111B2785 | Placa huella JAC Corregimiento Villa Nueva | 0,5 km | 0.5 |  |  | 595495644 | 31297041 | 626792685 | Recursos Propios | Convenio | 2025 | Suspendido |  |  | 40%
| Yolombó | Nordeste | Puentes & P.A.P | 2026003050013 | Construcción puente | Puente gavino L= 130 m |  |  |  | 13000000000 | 0 | 13000000000 | Regalías | Contratación Directa | 2026 | En estructuración |  |  |  | Pendiente aprobación Planeación departamental EN LOS MUNICIPIOS DE YOLOMBÓ Y SANTA ROSA DE OSOS
| Yolombó | Nordeste | RVT | 24AS111B2031 | Placa Huella | 2km | 2 |  |  | 700000000 | 479336872 | 1179336872 | Materiales | Convenio | 2024 | En ejecución |  |  | 70%
124 | Yarumal | Norte | RVT | 25AS111B2089 | Placa Huella | 1km | 1 |  |  | 322264852 | 441008851 | 763273703 | Materiales | Convenio | 2025 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Yarumal | Norte | Puentes & P.A.P | N/A | Construcción Puente | Viaducto Cedeño L= 30 m | Viaducto Cedeño L= 30 m |  |  | 1987058803 | 0 | 1987058803 | Regalías |  | 2025 | En estructuración |  |  |  | En revisión y estructuración Etapa 2- Puentes
| Yarumal | Norte | Espacio Público |  | Remodelación Parque Principal | 7,439 m2 | 7,439 m2 |  |  | 1500000000 | 0 | 1500000000 | Recursos Propios | Convenio | 2022 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2024
| Yarumal | Norte | RVT | 24AS111B1979 | Placa Huella | 1 km | 1 |  |  | 304574007 | 618073770 | 1147647777 | Cafeteros / Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 100% | Terminado 2026
| Yondó | Magdalena Medio | RVT | 25MA111B2715 | Estudios y diseños OXI- Mantenimiento por Estabilización | Remedios- La Ye: L= 6 km | 6 | Sí | Estudios y diseños | 5629794897 | 0 | 5629794897 | Recursos propios | Contratación Directa | 2025 | En ejecución |  |  | 2% | El valor total corresponde al valor de todo el convenio de estudios y diseños de los corredores viales
126 | Yondó | Magdalena Medio | RVS | 25OO111B2823 | Mantenimiento por estabilización | La Ye - Yondó: L=30 km | 30 | Sí | Estabilización | 29698129588.806 | 0 | 29698129588.806 | Recursos Propios | Licitación Pública | 2025 | En ejecución |  |  |  | En ejecución de apiques, topografía y logística preliminar
| Yondó | Magdalena Medio | RVT | N/A | Anillo vial- Ecopetrol | L= 9 km | 9 | No |  | - | - | - | OXI | N/A | 2025
| Yondó | Magdalena Medio | RVS | N/A | Mejoramiento vía Yondó- Cantagallo | Mejoramiento del corredor vial Yondó - Cantagallo etapa II: L=10 km | 10 | No |  | 76000000000 | 0 | 76000000000 | OCAD-PAZ | N/A | 2025 | Por iniciar |  |  |  | En estructuración, pendiente financiación
127 | Zaragoza | Bajo Cauca | RVS | 20240214000273 | Mejoramiento de la vía partidas a Zaragoza - El Bagre en el municipio de Zaragoza, ETAPA II | 2,8 km | 2.8 | No | Mejoramiento | 15339919769 | 0 | 15339919769 | OXI | N/A | 2024 | Por iniciar |  |  | 0% | Se continúa con los trámites administrativos y se proyecta inicar la obra a mediados del mes de junio de 2026.
| Zaragoza | Bajo Cauca | RVT | 25AS111B2690 | Placa huella | 0,5 km | 0.5 | No | Mejoramiento | 175000000 | 2351437118 | 2526437118 | Materiales | Convenio | 2025 | En ejecución |  |  | 15%
| Zaragoza | Bajo Cauca | RVT | 24AS111B2055 | Placa Huella en la vía Los Chivos- Patos | 0 | 0 | No |  | 0 | 800000000 | 800000000 | Materiales | Convenio | 2024 | Terminado |  |  | 0% | TERMINACIÓN ANTICIPADA Se terminó el convenio 29/07/2025, en 0% de ejecución, el municipio no solicitó materiales.
1593.928
Note on I2: VALERIA TOBON LOPEZ: Cristian Quiceno
Note on T168: VALERIA TOBON LOPEZ: Solo ejecuto el 64% del proyecto.
Note on T300: VALERIA TOBON LOPEZ: Terminado al 99%
Note on T449: VALERIA TOBON LOPEZ: Sólo se ejecutó el 33%

## Estabilización datos
ESTABILIZACIÓN |  | VALOR OBRA | VALOR INTERVENTORÍA | km | VALOR POR km
LOTE 1 | ORIENTE | 108554215084 | 58743460670 | 96.96 | 1725429824.1955 | 1292280517
LOTE 2 | OCCIDENTE | 104855613958 | 7853059284 | 94.95 | 1187031840.3581 |  | 6887855155.61
LOTE 3 | URABÁ | 144973755369 | 9595864128 | 120.65 | 1281140650.6175
LOTE 4 | MAGDALENA MEDIO | 54441800920 | 4769992.811 | 55 | 989937652.9602
LOTE 5 | SUROESTE | 72870090400 | 5960752013 | 68.26 | 1154861447.5974
LOTE 6 | NORDESTE | 57385592096 | 4671608128 | 54.1 | 1147083183.4381
LOTE 7 | BAJO CAUCA | 26362070969 | 1854347722 | 25 | 1128656747.64
LOTE 8 | NORTE | 124487403196 | 9498182082 | 117.25 | 1142734202.7974